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SKAIDROJOŠS APRAKSTS[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojošā rakstā iekļaut informāciju par Objektu – tā raksturlielumi, galvenie veicamie darbi, apgrūtinājumi, objektā paredzētās atbildīgās personas, atbildīgie būvdarbu veicēji, uzskaitīti galvenie veicamie būvdarbi.] 


Darbu veikšanas projekts (DVP) izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 114.1 punkta 1., 2., 3., 4. apakšpunktu[footnoteRef:2], Nosaukums Būvniecības ieceres dokumentāciju un Darbu organizēšanas projektu (DOP).  [2:  Norādīt apakšpunktu (-us), kuriem atbilst nosacījumi DVP izstrādei.] 

Objekta atrašanās vieta: 
Norādīt
Objekta raksturs: 
	“Ziemas dārza” izbūve. Tā ir stiklota tērauda konstrukcija, kas atrodas uz esošā pārsegumā virs 1. stāva galvenā vestibila starp korpusiem. Nesošo konstrukciju paredzēts izgatavot no tēraudu profila. Tā kā pārseguma nestspēja nav pietekama, lai balstītu uz tā ziemas dārza konstrukcijas, paredzēts palielināt nestspēju “ziemas dārza” konstrukcijas atbalsta vietās. Nesošo ziemas dārza konstrukciju atbalsta vietās paredzēts uzstādīt papildus nesošās kolonnas ar pamatiem pagrabstāva grīdas līmenī. Stikla sienas un stikla jumts konstruktīvi savienojas ar nesošo konstrukciju ar speciālo alumīnija profilu. Jumta klājums dalās: jumtu membrānas klājums un stikla konstrukcijas klājums. Ziemas dārzā paredzēta apkures un ventilācijas sistēma.	Comment by Nikolajs Zaicenko: Aizpildīt atbilstoši Jūsu Objektam pēc parauga
Būvniecības ietvarā (skat. lapā DOP-1) paredzēts Objekta 1., 2., 3 korpusa un ziemas dārza (Nr. 0000 000 0000 001) telpu pārplānošana, pārbūve, atjaunošana t.sk. iekšējo inženiertīklu pārbūve saskaņā ar Būvprojektu. Paredzēts izbūvēt siltumapgādes cauruļvadu pa teritoriju līdz esošās ēkas siltummezglam, jo esošās siltumtrase pievada, diametrs nenodrošina nepieciešamo siltuma daudzumu. Paredzēts uzbūvēt evakuācijas ārējās kāpnes 1. korpusam, izveidojot izejas no katra ēkas stāva 1. korpusa uz evakuācijas kāpnēm. Tiks atjaunots sienas daļa, kurai paredzēts pievienot evakuācijas kāpnes. Plānota fasādes sienas atjaunošana līdz stāvoklim pirms būvdarbu uzsākšanas (skatīt BP AR daļa). Paredzēti Iekšējie būvdarbi.
Objekta raksturlielumi:
	DVP izstrādāts ekspluatācijā esošās ēkas jaunūvei, pārbūvei un/vai atjaunošanai, kas jāveic, pārtraucot/nepārtraucot[footnoteRef:3] tās pamatfunkciju izpildi. [3:  Ja būvdarbi tiks veikti, nepārtraucot ēkas ekspluatāciju, ierobežojot vai grozot evakuācijas maršrutus, ir izstrādājami pagaidu evakuācijas plāni. 
Ēkā, kura vienlaikus tiek, ekspluatēta un paredzēti tādi būvdarbi, kas palielina vai var palielināt aprēķina slodzi uz pārsegumu, jumta konstrukcijām, kuras dēļ tās var zaudēt noturību, kā arī darba organizēšanas projektā un darbu veikšanas projektā ir noteikts, ka attiecīgie darbi veicami tikai tad, ja zem šiem pārsegumiem, jumta konstrukcijām nenotiek telpu ekspluatācija, šādi būvdarbi nav atļauti, kamēr notiek attiecīgo telpu ekspluatācija. Būvdarbi veicami tikai pēc tam, kad panākta vienošanās par šo telpu ekspluatācijas pārtraukšanu un tiks saskaņots būvdarbu veikšanas laiks.] 

Evakuācijas nodrošināšanai ugunsgrēka un trauksmes gadījumā tiek nodrošināta brīva piekļuve pie x evakuācijas izejām. Veicot būvdarbus, visi apstākļi, kas ietekmēs ēkas ekspluatācijas rādītājus, tiks saskaņoti ar ēkas lietotājiem (apsaimniekotāju).
Objekta izvietojums un esošās situācijas apraksts:
Teritorija (kadastra Nr. 0000 000 0000) atrodas Norādīt adresi. Teritorijā atrodas esoša  ēka (lietošanas veids: 1264). Piekļūšana Objektam paredzēta, nogriežoties no Nosaukums ielas pirms ēkas Nosaukums ielā un līdz Objektam braucot pa iekšpagalmu (šķērsielu). Būvdarbu veikšanai un organizēšanai nepieciešamās palīgēkas tiks novietotas atjaunojamās ēkas teritorijas iekšpagalmā, atbilstoši zemāk pievienotajai skicei. Nepieciešamība piekļūt Objektam ar kravas auto būs atsevišķos gadījumos – pievedot, aizvedot palīgēkas, izvedot būvgružus un piegādājot lielāka apjoma būvizstrādājumus. Būvdarbu veicējs pieprasīs transportlīdzekļu caurlaides nokļūšanai Objektā, pārvietojoties zem aizlieguma zīmēm.	Comment by Nikolajs Zaicenko: Aizpildīt atbilstoši Jūsu Objektam pēc parauga
Vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības, būvdarbu kopējā ilguma pamatojums[footnoteRef:4] [4:  Darbu organizēšanas projekta sadaļa] 

Paredzēta iekštelpu atjaunošana, mainot plānojumu, bet neskarot ēkas nesošās konstrukcijas. 	Comment by Nikolajs Zaicenko: Lūdzu aizpildīt atbilstoši Jūsu Objektam pēc parauga
Būvdarbu laikā ēkas ekspluatēta netiks pārtraukta, iestādes apmeklētāju un nodarbināto plūsma ar darba izpildītāju plūsmu nekrustosies. Darbu izpildītāju krustošanās ar iestādes tehnisko personālu, iespējama atkritumu vada demontāžas laikā, kas atrodas apkopēju telpās katrā stāvā. Plānots, ka apmeklētājus šie darbi neietekmēs. Būvgružu nogādāšana uz būvgružu konteineru notiks pa apkopējas telpām blakus esošajām evakuācijas kāpnēm.
Paredzētais būvdarbu termiņš līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā ir 6 mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas.
Objekta ģeogrāfiskais novietojums	Comment by Nikolajs Zaicenko: Tiek rekomendēts pievienot
Atsevišķi tiks izstrādāti šādu Būvdarbu apraksti:
uzskaitīt	Comment by Nikolajs Zaicenko: Uzskaitīt tos Būvdarbu veidus, kuri tiek iekļauti šajā DVP un kuru saskaņošana tiks veikta atsevišķi pirms attiecīgo darbu uzsākšanas
- logu montāža ar ailu sagatavošanu;
- logu palodžu nomaiņa
- metāla logu restu atjaunošana
- sienu, griestu, grīdu apdares atjaunošana
- lietusūdens kanalizācijas tīkli
- ārējie elektrotīkli
- vadības sistēmas
Objekta pieņemšana ekspluatācijā
Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā ir veicama tā profesionālā uzkopšana, sakārtojamas jaunizbūvēto elementu virszemes daļas un citas norobežojošās konstrukcijas. Teritorijai jābūt tīrai un atbrīvotai no būvgružiem. 
Dokumentu saraksts, ierosinot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā[footnoteRef:5] [5:  Papildināt vai svītrot. Visiem dokumentiem to izstrādāšanas pamatojums ar atsauci uz ārējo normatīvo aktu, norādot tā pēdējās aktuālās versijas pieņemšanas datumu, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem, līgumu] 

	
	Ārējo normatīvo aktu prasības

	1.
	Ēkas vai tās daļas, ārējo inženiertīklu, citu vienlaikus izbūvētu būvju horizontālās un vertikālās novietnes izpildmērījumi, bet atjaunošanas vai pārbūves gadījumā izpildmērījumi, ja mainījusies situācija apvidū
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 163.1.p.
	28.11.2019.

	2.
	Ēkas vai telpu grupas kadastrālā uzmērīšana
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 163.2.p.
	28.11.2019.

	3.
	Ēkas energoefektivitātes sertifikācija, ja to nosaka normatīvie akti ēku energoefektivitātes jomā
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 163.3.p.
	28.11.2019.

	4.
	Institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumi par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām
Institūciju, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, atzinumi par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p.
	28.11.2019.

	5.
	Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes atzinums (ir nepieciešams, ja tas noteikts nekustamā valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa pārveidošanas atļaujā)
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p.
	28.11.2019.

	6.
	Veselības inspekcijas atzinums (ir nepieciešams, ja nododamajai ēkai vai tās daļai normatīvajos aktos ir izvirzītas obligātās higiēnas prasības)
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 165.p.
	28.11.2019.

	7.
	Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.p.
	28.11.2019.

	8.
	Būvprojekta izmainītās daļas, ko būvdarbu veikšanas laikā pieļaujams veikt saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.1.p.
	28.11.2019.

	9.
	Tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumi par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai 
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.3.p.
	28.11.2019.

	10.
	Izpildmērījumu plāns, tai skaitā vertikālais uzmērījums
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.4.p.
	28.11.2019.

	11.
	Būvdarbu žurnāls kopā ar būvdarbu izpildes dokumentāciju
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.5.p.
	28.11.2019.

	12.
	Nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 127., 127.1, 127.2, 127.2 1., 127.3, 128.p.
	28.11.2019.

	13.
	Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija
	Ministru kabineta noteikumi Nr.156 „ Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” 6.3., 6.3.1.p.
	05.10.2018

	14.
	Ugunsdrošībai nozīmīgas inženiertehniskās sistēmas pieņemšanas akts (ārējā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, automātiskā un neautomātiskā ugunsaizsardzības sistēma, gaisa virsspiediena un dūmu izvades sistēma, automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma)
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 127. 127.1, 127.2, 127.2 2., 127.3 p.
	28.11.2019.

	15.
	Būvuzrauga pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.6.p.
	28.11.2019.

	16.
	Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokoli un pieņemšanas akti, kā arī atbilstības apliecinājumi, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību un tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.7.p.
	28.11.2019.

	17.
	Ēkas vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lieta
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.8.p.
	28.11.2019.

	18.
	Ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikāts, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem ēku energoefektivitātes jomā, ja ēkai veikti energoefektivitātes pasākumi
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 167.9.p.
	28.11.2019.

	19.
	Ēkas ekspluatācijas instrukcija ar pilnīgu informāciju par ēkas ekspluatācijas prasībām
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 176.1p.
	28.11.2019.

	20.
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta atzinums – par atbilstību ugunsdrošības prasībām
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166., 166.1.p.
	28.11.2019.

	21.
	Veselības inspekcijas atzinums – par atbilstību higiēnas prasībām
	Ministru kabineta noteikumi Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 166., 166.2.p.
	28.11.2019.

	22.
	Apkures sistēmas balansēšanas (siltuma regulēšanas) pārbaudes akts
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 15.p
	18.05.2021.

	23.
	Publiskas ēkas gaisa kvalitātes nodrošināšanas (CO2 koncentrācijas iekštelpās) pārbaudes akts
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 95.1p
	18.05.2021.

	24.
	Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas komisionēšana un nodošana ekspluatācijā atbilstoši standartam LVS EN 12599:2013 "Ēku ventilācija. Testa procedūras un mērīšanas metodes, nododot ekspluatācijā ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas" un LVS ISO 10780:2002 "Stacionāro avotu izmeši – Gāzu ātruma un plūsmas mērīšana cauruļvados"
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 181.p
	18.05.2021.

	25.
	Ventilācijas sistēmu aerodinamiskās ieregulēšanas un gaisa apstrādes iekārtu siltuma un aukstuma apgādes sistēmu hidrauliskās ieregulēšanas rezultāti, kas apkopoti protokolos. Pamatojoties uz protokoliem, sastāda sistēmas pasi
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 183.p
	18.05.2021.

	26.
	Ventilācijas sistēmas komisionēšanas protokols
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.p
	18.05.2021.

	27.
	Autoruzraudzības kārtībā koriģēts būvprojekta rasējumu komplekts un detalizētie rasējumi
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.1.p
	18.05.2021.

	28.
	Uzstādīto iekārtu pases un lietoto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.2.p
	18.05.2021.

	29.
	Segto darbu akti
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.3.p
	18.05.2021.

	30.
	Sistēmas aerodinamiskās un hidrauliskās ieregulēšanas protokoli un pases
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.4.p
	18.05.2021.

	31.
	Automātiskās regulēšanas un elektriskās komutācijas sistēmu shēmas
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.5.p
	18.05.2021.

	32.
	Sistēmas lietošanas apraksts un drošības tehnikas instrukcijas
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.6.p
	18.05.2021.

	33.
	Protokols par to, ka personāls ir apmācīts ekspluatēt sistēmu
	Ministru kabineta noteikumi Nr.310 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” 184.7.p
	18.05.2021.

	34.
	Iekšējo ūdensapgādes sistēmu spiediena pārbaudes akts
	Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 131.p
	01.07.2017

	35.
	Iekšējo ūdensapgādes sistēmu skalošanas ar dzeramās kvalitātes ūdeni akts
	Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 131.p
	01.07.2017

	36.
	Iekšējo ūdensapgādes sistēmu dezinfekcijas akts (ja nepieciešams)
	Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 131.p
	01.07.2017

	37.
	Karstā ūdens temperatūras ūdens izdales vietā (t. sk. katrā dzīvoklī) pārbaudes akts
	Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 18.p
	01.07.2017

	38.
	Aukstā ūdens temperatūras ūdens izdales vietā pārbaudes akts
	Ministru kabineta noteikumi Nr.332 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 19.p
	01.07.2017

	39.
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NEPIECIEŠAMIE BŪVJU NOSPRAUŠANAS DARBI







SAGATAVOŠANĀS DARBU UN BŪVDARBU APRAKSTS
	Pirms darbu uzsākšanas sastādāms un parakstāms Objekta nodošanas un pieņemšanas akts par Objekta nodošanu Būvdarbu veicējam Būvdarbu veikšanai. Būvdarbu dokumentācijas reģistrēšana un saskaņošana. Būvdarbu žurnāls tiks aizpildīts BIS sistēmā. 
	Pirms būvdarbu uzsākšanas saņemamas visas nepieciešamās atļaujas, reģistrējumi, deleģējumi un saskaņojumi būvdarbu uzsākšanai:
Uzskaitīt, kuras ir nepieciešamas
Pirms būvdarbi vēl nav uzsākti tiks veikti teritorijas aizsardzības darbi pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām, kā arī esošās apbūves apstākļos iezīmē un norobežo bīstamās zonas, tiks nospraustas esošās pazemes komunikācijas. 
	Bīstamās zonas tiks apzīmētas ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamās zonas tiks norobežotas ar aizsargnožogojumiem.
Bīstamo zonu noteikšana un nožogošana.
Norobežojumi mašīnu kustošo daļu bīstamo zonu norobežošanai jāuzstāda ne tuvāk par 5 m, ja augstākas prasības nav noteiktas ražotāja ekspluatācijas instrukcijās.
Uzstādot bīstamo zonu norobežojumus vietās, kur iespējama priekšmetu krišana, ievērot šādus attālumus:
	Iespējamais priekšmeta krišanas augstums (m)
	Bīstamās zonas robeža (m)

	
	Vietās, kur notiek kravu pārvietošana ar celtņiem (no pārvietojamās kravas gabarītu tālākās horizontālās projekcijas trajektorijas pie potenciālas krišanas)
	Pie būvējamās ēkas vai celtnes (no ārējā perimetra)

	Līdz 10
	no 0 līdz 4
	no 1,5 līdz 3,5

	No 10 līdz 20
	no 4 līdz 7
	no 3,5 līdz  5



Būvlaukums tiek norobežotas ar pagaidu inventāro žogu, visi žoga posmi tiek aizklāti ar necaurredzamu materiālu. Žoga konfigurācija nav ārpus būvdarbu ģenerālplānā noteiktās. Būvniecības informatīvā tāfele tiks novietota publiski redzamā vietā pēc iespējas tuvāk Objekta adresei.
Būvlaukuma iekārtošanā ietilpst šādi darbi:
	– Būvniecības informācijas tāfeles izstrāde, saskaņošana ar Būvniecības dalībniekiem, izgatavošana un uzstādīšana;
– Ugunsdzēsības stenda novietošana un to komplektējošo elementu kārtējās pārbaudes datumu pārbaude (vai nav notecējis termiņš);
– Pagaidu elektroapgādes pieslēguma izbūve, uzstādot kontrolskaitītāju, būvlaukuma pagaidu apgaismojuma ierīkošana;
– Pagaidu ūdensapgādes pieslēguma izbūve, uzstādot kontrolskaitītāju;
– Pagaidu tualešu bloku novietošana;
– Ofisa un nodarbināto sadzīves vagoniņu novietošana un to sazemēšana, ja to paredz to konstruktīvais risinājums, pārsprieguma izolatoru uzstādīšana celtniecības biroju datortehnikas aizsardzībai – 1[footnoteRef:8] gb.; [8:  Pieņemts nosacīti vai saskaņā ar aprēķinu] 

– Būvizstrādājumu novietnes ierīkošana (pagaidu segums x[footnoteRef:9] m2 platībā) [9:  Pieņemts nosacīti vai saskaņā ar aprēķinu] 

– Būvgružu konteinera uzstādīšana – 1 gb.	Comment by Nikolajs Zaicenko: Norādāms maksimāli iespējamais skaits, kas vienlaikus atradīsies Būvlaukumā
– Bīstamo atkritumu konteinera uzstādīšana[footnoteRef:10] [10:  Pēc nepieciešamības] 

– Drošības zīmju uzstādīšana[footnoteRef:11] [11:  Norādīt zīmes un to izvietojuma vietas] 

– Apsardzes signalizācijas uzstādīšana, ieskaitot videonovērošanu;
– Būvlaukuma norobežošana uzstādot mobilo žogu ar/bez celtniecības necaurspīdīgu sietu;
– EDLUS sistēmas ierīkošana.
EDLUS sistēmas kontrolpunktā ir paredzēts turnikets pie ieejas būvlaukumā.

[image: ]

Būvlaukuma norobežošana
Būvdarbu laikā ēku paredzēts/nav paredzēts ekspluatēt. Būvdarbu veicējs pirms būvdarbu uzsākšanas nodrošina ēkas daļu, kurās paredzēta pārbūve, nepieejamību ēkas lietotājiem un/vai apmeklētājiem.
Lai novērstu cilvēku iekļūšanu bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem atbilstoši MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus", kuri nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvlaukums tiek ierobežots atbilstoši esošās apbūves apstākļiem un norobežots ar H = 2 m augstumā aizsargnožogojumiem, kurus apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Iebraukšanai/izbraukšanai būvlaukuma teritorijā izvieto pagaidu iebraukšanas – izbraukšanas H = 2 m augstumā vārtus. 
Apsardzes sistēma
Būvdarbu veicējs būvlaukumā nodrošina ar būvdarbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi.
Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo un izejošo būvizstrādājumu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju speciāli ierīkotā dežūržurnālā un kontroli.
Būvlaukums tiks nodrošināts ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību fizisko vai video apsardzi. Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) neiekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju. Caurlaides objektā tiks nodrošinātas visiem būvniecības dalībniekiem. Būvlaukumā apsardzei tiks iekārtota atsevišķa apsardzes darbinieka telpa, pie galvenajiem vārtiem. Objektā strādājošajiem, kā arī tehniskajam personālam, iekļūšana objektā tikai caur apsardzi. Katra ienākošā persona tiks reģistrēta EDLUS sistēmā, tādējādi nodrošinot laika uzskaiti katram būvniecības dalībniekam. Pie ieejas būvlaukumā, kā arī visā objektā tiks uzstādīti prožektori.
Elektroniskās darba laika uzskaites sistēma būvlaukumā
Saskaņā ar LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļu Galvenajam būvdarbu veicējam ir pienākums nodrošināt elektronisko darba laika uzskaiti Objektā.  
Pirms darbu uzsākšanas tiek sagatavota informācija par būvlaukumā nodarbinātajām personām (tai skaitā un ne tikai – Būvniecības ierosinātāja pārstāvjiem, būvuzraugiem, autoruzraugiem u.c.) (kas par tādām ir atzīstamas LR likuma “Par nodokļiem un nodevām” XIV nodaļas izpratnē) atbilstoši likuma “Par nodokļiem un nodevām” 113.pantam.
Monitorings
Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic esošās ēkas fasāžu un konstrukciju tehniskā apsekošana, izvērtējot to tehnisko stāvokli. Nepieciešams apsekot ēku, fiksēt tās norobežojošo un nesošo konstrukciju stāvokli, fiksējot plaisas un deformācijas. Būvdarbu laikā veikt plaisu deformāciju un ēkas konstrukciju sēšanās monitoringu, fiksējot to iespējamo attīstību.
Monitoringa mērķis ir pārbūves darbu ietekmes novērtēšana uz esošo ēku būvdarbu laikā, to deformāciju savlaicīga atklāšana un paziņošana. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot būvju tehniskajam stāvoklim un pie redzamu deformāciju (instrumentāli konstatējamu), sēšanās, plaisu parādīšanās (ja pārvietojumi sasniedz 5 mm un plaisu platuma izmaiņa sasniedz 1 mm) nekavējoties pārtraukt būvdarbus, kas ietekmē iepriekšminētos procesus, izstrādāt un saskaņot attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai (ja nepieciešams) un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus.
Esošās ēkas monitorings būvdarbu laikā.
Uzsākot zemes darbu un pamatu pārbūves darbus, veikt norādīto punktu uzmērīšanu 1 reizi dienā, nākošās 2 nedēļas ik pa 3 dienām, un vēlāk 1 reizi nedēļā. Veicot monitoringu, tiek novēroti punktu vertikālie un horizontālie pārvietojumi un plaisu platuma izmaiņas.	Comment by Nikolajs Zaicenko: Atsaukties uz avotu, kur attiecīgie punkti ir norādīti, ja tāds ir vai saskaņot marku izvietošanas vietas
Galvenais būvdarbu veicējs plaisu atrašanās vietas precizē pirms būvdarbu sākšanas, veicot esošo ēku bloku apsekošanu un plaisu fiksāciju plānā, kā arī fotofiksāciju. Būtiskās plaisas, uz kurām uzstādīt novērošanas markas – plaisu monitoringa lineālus Būvdarbu veicējs saskaņo ar pārējiem Būvniecības procesa dalībniekiem.
Gadījumā, ja:
1) parādās jaunas plaisas;
2) vecās plaisas paplašinās par 5 mm un vairāk,
būvdarbi ir jāaptur. Būvdarbi tiek atsākti pēc saskaņošanas ar pārējiem Būvniecības procesa dalībniekeim.
Novērošanas žurnāls tiks nodots Būvniecības ierosinātājam.
Pagaidu ceļi
Iebraukšana un izbraukšana būvlaukumā organizēta pa esošiem ceļiem.
Būvniecības tehnikas kustība tiek organizēta atbilstoši esošas iebrauktuves kontūrām teritorijā un esošā pagalma kontūrām teritorijā.
Transporta līdzekļu braukšanas ātrumu teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h, par ko tiks uzstādīta 323. vai 525. ceļa zīme pie iebraukšanas vārtiem.
Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, to tehnisko stāvokli (nepasliktināšanos būvdarbu veikšanas dēļ), tīrību cik tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas aprīkošanu. Visas būvdarbu veikšanas vietas ārpus būvlaukuma robežām tiek aprīkotas atsevišķi, saskaņā ar spēkā esošiem noteikumiem (izliktas brīdinājuma zīmes, pagaidu nožogojumi un tml.) t.sk. ievērojot Ministru kabineta noteikumus Nr.421 Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem (13.05.2009). 
No Mucenieku ielas piebraukšana pie būvlaukuma tiek paredzēta pa esošiem piebraucamajiem ceļiem un laukumiem ar asfalta vai šķembu segumu. Būvdarbu laikā ierīkotiem izbūvētām iebrauktuvēm un būvmateriālu nokraušanas laukumiem, šķērsojot esošo inženierkomunikāciju tīklus (elektroapgādes kabeļi), nepieciešams virs tiem novietot ceļa plātnes CP-30-17. Ceļa plātnes novietot vienā līmenī ar pagaidu segumiem. Ir pieļaujams pielietot alternatīvo aizsardzības risinājumu.
Būvniecības tehnikas kustība tiek organizēta pa esošiem cietā seguma (betona seguma bloku segums) ceļiem un laukumiem, atbilstoši DOP būvdarbu ģenerālplānu risinājumiem. Esoši ceļi un laukumi pēc būvdarbiem tiks saglabāti, nepieciešamības gadījumā esoši segumi tiks atjaunoti līdz sākotnējam stāvoklim (pirms būvdarbu uzsākšanas) un sakārtoti (iztīrīti). Pagaidu ceļi pēc būvdarbiem tiks demontēti. Izmantojot būvdarbos esošos segumus, to esošā konstrukcija tiek pilnībā saglabāta. Esošā ceļu un laukumu konstrukcija nodrošina būvtehnikai nepieciešamo slodzi 140 kN/ uz 1 ass. Pagaidu ceļiem ir jānodrošina būvtehnikai nepieciešamā slodze 140kN/ass. Pagaidu laukumu izbūvei tiek ierīkota uzbēruma josla. Būvtehnikas braucamā daļa, kas ir paredzēta slodzei 140kN/ass, tiks ierīkota no ceļa plātnēm CP-30-17 vai analogs. Paredzēt pagaidu braukšanas joslu vienā virzienā ne mazāk kā 3,5 m platumā. Būvlaukuma zonā esošos darbojošos tīklus elektrokabeļus, sakaru kabeļus, gāzesvadus, siltumtīklus, ūdensvadu un kanalizācijas tīklus aizsargāt ar pagaidu ceļu plātnēm. Precīzas darba vietas un tehnikas izvietošanas vietas un nepieciešamo pagaidu ceļu plātņu skaitu un izvietojumu precizē Būvdarbu laikā. Pagaidu ceļu plātņu izvietojums ir attēlots DVP Būvdarbu ģenerālplānā. 	Comment by Nikolajs Zaicenko: Norādīt ja ceļu plātņu izmantošana ir paredzēta
Objekta ārējai ugunsdzēsībai nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti esoši ugunsdzēsības hidranti, kas atrodas apbūves laukumā un pilsētas tīklos. 	Comment by Nikolajs Zaicenko: Jāuzrāda DVP Būvdarbu ģenerālplānā vai situācijas plānā
Aizliegts piegružot un bloķēt operatīvā autotransporta piebraukšanas ceļus un ugunsdzēsības hidrantus. 
Ugunsdzēsības transporta kustība tiek nodrošināta visā būvniecības laikā pa esošiem ceļiem un laukumiem, kas vienlaikus ir paredzēti transporta kustībai būvlaukumā.
Materiālu un instrumentu novietnes
Mazgabarīta būvizstrādājumi un instrumenti tiek uzglabāti slēdzamā pārvietojamā konteinerā būvlaukumā, kā arī tiek veidota materiālu novietne uz esoša laukuma būvlaukumā, kā tas norādīts būvdarbu ģenplānā. Piegādāto būvizstrādājumu glabāšana notiek saskaņā ar būvizstrādājumu ražotāju noteiktajiem uzglabāšanas noteikumiem.
Saskaņā ar zemes gabala faktisko situāciju (ierobežoto vietu būvniecības procesa vajadzībām), netiek plānota ilgstoša būvizstrādājumu uzglabāšana būvlaukumā. Kā dēļ būvdarbu process jāveido pa posmiem lai nebūtu nepieciešams veidot lielus būvmateriālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot būvizstrādājumus objektā, uzreiz jāveic stingra piegādāto būvizstrādājumu ieejas kontrole un nederīgie vai bojātie būvizstrādājumi uzreiz (ne ilgāk, kā 24 st. laikā, pretējā gadījumā Būvuzraugam ir tiesības to neatgriezeniski marķēt) nosūtami atpakaļ būvizstrādājumu piegādātājiem (izplatītājiem) vai tos jānovieto būvlaukuma teritorijā, vietā, kur tie netraucē darba procesu un tos uzreiz, ar nākošo būvizstrādājumu piegādes transportu izved no būvlaukuma.
Esošo stādījumu aizsardzība
Esošo saglabājamo koku tuvumā darbi veicami, stingri ievērojot aizsardzības pasākumus un norādījumus. Vispārīgie koku aizsardzības pasākumi un nosacījumi:
Koku sakņu sistēmas aizsargāšana liekot to rajonātuvumā kabeļus un cauruļvadus. 
Koka sakņu sistēmas rajonātuvumā kabeļusi un cauruļvadusi jāiegulda, neparcertol koku saknes. Ja darbu veikšanas gaitā saknes tomēr tiek bojātas, pārcirsto sakņu gali rūpīgi jānolīdzina un tranšeja jāpiepilda ar barības vielām bagātu augsni. 
Koku un to sakņu sistēmas aizsargāšana pret transporta līdzekļu mehāniskiem bojājumiem. 
Koku stumbru 2.5 m augstumā jāapliek ar dēļu vairogu. Koku sakņu sistēmas rajonātuvumā jāuzber 20 cm biezs grants vai šķembu slānis. 
Koku sakņu sistēmas aizsargāšana būvlaukumos. 
Ēku pamatu būvēšana koku sakņu sistēmas rajonā nav pieļaujama. Ja darbu veikšanas gaitā tiks pārcirstas koku saknes, pārcirsto sakņu gali ir rūpīgi jānolīdzina ar 50 cm biezu auglīgas augsnes slāni. 

Būvdarbu laikā iespējami saudzīgi saglabāt koka saknes un zarus, kas atrodas zemes darbu zonā un mobilā celtņa izlieces darba un pārvietošanas zonā. Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbri tiks nosegti ar dēļu vairogiem un atsegtās koku saknes nekavējoties tiks apbērtas ar melnzemi. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta aizsardzība pret citām darbu zonā esošajām komunikācijām un infrastruktūras objektiem.
Stumbru un vainagu aizsardzība:
1. Saglabājamo koku stumbrus, kuru tuvumā pārvietojas celtniecības tehnika un notiek būvdarbi, apšūt ar dēļu vairogu. Šim vairogam jāatrodas no stumbra 30-50 cm attālumā (nedrīkst stiprināt pie stumbra). Rekomendējamais augstums H = 2 – 2,5 m (vai līdz pirmajam apakšējam zaram); dēļu biezums 25 mm; 
2. Uzstādot vairogus, jāievēro šāda darbu secība:
1) vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60 - 80 mm) vai analogu, tādā veidā nodrošinot sitiena amortizāciju;
2) pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu;
3. Vainagu kopšana veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, darbus veikt profesionāla kokkopja - arborista uzraudzībā;
4. Pirms būvdarbu uzsākšanas, apseko saglabājamo koku vainagus. Zarus, kas traucē (piemērām, traucē būvkonstrukciju un aprīkojuma transportēšanai vai pārvietošanai ar celtni) apzāģē vai veic zaru liekšanu un atsiešanu. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ, paredzēta sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana; Koku zaru liekšana jāveic specializētajai organizācijai, ar kuru ir noslēgts līgums par koku saglabāšanu;
5. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā sakopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un kalstošos zarus);
Koku sakņu aizsardzība:
1. Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu;
2. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm, rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek atgrieztas, netiek sarautas);
3. Atraktās saknes nozāģē perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc iespējas mazāks;
4. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu stumbram, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ un, iespējams, jāparedz papildus sakņu nostiprināšanas pasākumi (sakņu kamola noenkurošana). Ja nepieciešams nogriezt koka saknes, tās ir rūpīgi jānogriež arborista uzraudzībā;
5. Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. Sausā laikā saknes mitrina un piesedz (piem., ar džutas maisiem);
6. Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu (airspade) atrok un noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki norādāmi Būvprojektā);
7. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvizstrādājumus, būvgružus, braukt ar tehniku. Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku saknēm, ierīko koka vai metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas.
8. Mehānismu pārvietošanas zonā saglabājamo koku saknes jāpārklāj ar aizsardzības laipām (koka vairogi, betona plātnes vai tērauda loksnes) 1,0 m rādiusā no koka stumbra;
Ņemot vērā, ka atsevišķi zemes darbi ir paredzēti saglabājamo koku tuvumā, tie jāveic specializētās organizācijas pārstāvja uzraudzībā.
Zemes darbu laikā, ja tiks pazemināti gruntsūdeņi, ir jāveic saglabājamo koku sakņu laistīšana. Saglabājamo koku saknes ir jālaista ar ūdeni aptuveni 0,03 m3 (aptuveni) diennaktī. Laistīšanas darbus ir ieteicams veikt ar atsūknēto gruntsūdeni. Saglabājamo koku laistīšanu veidot no kapilārā tipa sadales mīkstajām šļūtenēm, kas ir jāizvieto apkārt koka stumbram 1,0 m rādiusā. Šļūtenes ir nepieciešams piebērt ar grunti, lai tās fiksētu. Virs šļūtenēm ir jānovieto, koku sakņu aizsargvairogi (koka vairogi, betona plātnes vai tērauda loksnes uz smilts – šķembu bēruma). Šļūtenes izvietot zem aizsargvairoga tā, lai nesaspiestu tās. Ūdens padevi laistīšanas sistēmā veikt ar sūkni, lai regulētu automātiski padotā ūdens daudzumu.
[image: ]
Veicot būvdarbus, sakņu aizsardzības zonā nav pieļaujams: 
1) augsnes uzbēršana vairāk kā 5 cm; 
2) augsnes sablīvēšana; 
3) kravu un būvmateriālu nokraušana vai tehnikas un pagaidu būvju novietošana; 
4) ķīmiski vai bioloģiski aktīvu šķidrumu izliešana; 
5) augsnes pārmitrināšana/ izskalošana.
Pēc būvdarbu pabeigšanas jāparedz koku vainagu sakopšana. 
Pagaidu inženierkomunikāciju nodrošināšana būvniecības vajadzībām
	Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina Būvdarbu veicējs no esošajā ēkā esošā elektropieslēguma. Jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites pagaidu skaitītājs ar aizsargautomātiku būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroierīču pieslēgšanai.
Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde izveidojama pa zemes virsmu aizsargcaurulēs ārpus tehnikas darbības zonām un ārpus braucamās daļas.
Ārējam apgaismojumam izmanto 100W LED starmešus[footnoteRef:12]. Izveido dubultizolācijas kabeļu instalāciju ar zemējumu. Nodrošināt būvlaukumā diennakts apgaismojumu – tumšajā laikā: 200lx - darbu veikšanas zonā, 150lx - nokraušanas zonā. [12:  Atbilstoši aprēķinam (skat. turpmāk).] 

Sanitāri - higiēniskām vajadzībām ūdens tiek izmantots no esošajā ēkā esošā pieslēguma centralizētajiem tīkliem. Uz pagaidu ūdens pieslēguma būvniecības vajadzībām nepieciešams izbūvēt ūdens patēriņa skaitītāju.
Ūdensvada būvdarbu veikšanas laikā tiek izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi maināmos ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukuma birojā.
Sadzīves sanitāri higiēniskām vajadzībām izmantotais ūdens tiek novadīts speciālos konteineros veicot ūdens attīrīšanu vai pilsētas kanalizācijā.
Sadzīves vajadzībām tiek izmantotas pārvietojamie tualetes bloki un roku mazgātnes.
Smēķēšanas vieta
Būvlaukumā ierīkojama atsevišķi atdalīta smēķēšanas zona. Smēķēšanai paredzēto vietu aprīko ar atsevišķu ugunsdzēšamo aparātu[footnoteRef:13] un izsmēķiem paredzētu degtnespējīga materiāla trauku. Smēķēšanas vieta tiek apzīmēta ar šādu zīmi ar uzrakstu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 260 Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem 3. Pielikumu un 4. Pielikumu: [13:  Smēķēšanas vietas ugunsdzēsības aparāts nav iekļauts ugunsdzēsības aparātu aprēķinā.] 
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[image: ][footnoteRef:14] [14:  Alternatīvs smēķēšanas vietas apzīmējums saskaņā ar ISO standartu.] 


Administratīvās un sadzīves telpas
Nodarbināto sadzīves telpas, inženiertehniskā personāla darba telpas tiek paredzēts izvietot pārvietojama tipa speciāli aprīkotos būvlaukuma konteinertipa vagoniņos. Nepieciešamo telpu un sanitāro mezglu skaitu nosaka Būvdarbu veicējs saskaņā ar aprēķinu (skatīt turpmāk).

Nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķins
Izpildot Ministru kabineta noteikumus Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi, 249.1.punktu, saskaņā ar 5. pielikuma 1. tabulu tika pieņemts liels objekta ugunsbīstamības līmenis (būvobjekts).
Izpildot Ministru kabineta noteikumus Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi, 249.2.punktu, saskaņā ar 5. pielikuma 2. tabulu tika pieņemta minimālo ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja uz noteiktu objekta platību (≈ 90 m2) 91A 440B.
Izpildot Ministru kabineta noteikumus Nr. 238 Ugunsdrošības noteikumi, 249.3.punktu, šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulā minētās dzēstspējas klases skaitļi dalāmi ar izvēlētā ugunsdzēsības aparāta (Pulvera pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti PA-9) dzēstspēju (55A/233BC), lai noteiktu nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu skaitu:
90/55=1.64 ≈ 2 gab.
440/233=1.97 ≈ 2 gab.
[bookmark: _Hlk38896347]
Būvdarbu apraksts (atsaukties uz standartu prasībām, uzskaitīt dispozitīvās normas)[footnoteRef:15] [15:  Skatīt atsevišķos failos. Atsaukties uz standartu prasībām, publiski pieejamiem tehnoloģiju aprakstošiem avotiem, uzskaitīt standartos minētās dispozitīvās normas, pievienot izvēlēto būvizstrādājumu ražotāju instrukcijas un rekomendācijas, ] 


Plānotais būvdarbu ilgums ir 7 mēneši. Detalizēts darbu veikšanas kalendāra grafiks ir Pielikumā Nr. 2. 
Darbu veikšanas kalendāra grafikā norādītā galveno būvdarbu secība var mainīties atsevišķās zonās būvdarbu laikā pēc konstrukciju atsegšanas un bojājumu novērtēšanas. 
1.	Būvlaukuma iekārtošana, sastatņu un aizsargsieta uzstādīšana	Comment by Nikolajs Zaicenko: Uzskaitīt pēc Jūsu darbu rakstura
2.	Elementu apsekošana, darbu metodikas izstrāde, restaurācijas materiālu saskaņošana
3.	Fasāžu un cokola virsmas mazgāšana, attīrīšana, atsāļošana/žāvēšana
4.	Fasāžu un cokola virszemes daļas remonts – atjaunošana, plaisu aizpildīšana, ķieģeļu mūra restaurācija, apmetuma atjaunošana, dekoratīvo elementu restaurācija, jauno logu izbūve, jauno palodžu un dzegu izbūve, fasādes krāsošana
5.	Jumta seguma demontāža, bojāto konstrukciju protezēšana, jaunā jumta seguma izbūve,
6.	Sastatņu nojaukšana
7.	Cokola atrakšana pa tvērieniem, vertikālās hidroizolācijas izbūve, nodrošinot esošo inženierkomunikāciju aizsardzību, grunts aizbēršana atpakaļ
8.	Labiekārtojuma elementu izbūve
9.	Teritorijas un objekta sakopšana pēc darbu pabeigšanas.
[bookmark: _Hlk78029598]Visi paaugstinātas bīstamības darbi tiks izpildīti, tikai darba vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā.
Kritērijus paaugstinātas bīstamības darbu noteikšanai nosaka LR MK noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
Par paaugstinātas bīstamības darbiem Objektā ir uzskatāmi:	Comment by Nikolajs Zaicenko: Uzskaitīt pēc nepieciešamības
- darbs augstumā (virs 1,5 m no grunts vai pārseguma, no kura tiek veikts darbs),
- darbs izmantojot bīstamās iekārtas (kravas celtņi, kravas lifti u.c. ),
- darbos ar toksiskām, sprādzienbīstamām un ķīmiskām vielām,
- darbs ar elektroietaisēm,
- darbi, kas saistīti ar būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu.

NETRADICIONĀLU UN SAREŽĢĪTU BŪVDARBU VEIDU TEHNOLOĢISKĀS SHĒMAS UN NORĀDES PAR IZPILDES ZONĀM

Netradicionāli un sarežģīti būvdarbi šīs Būvniecības ieceres ietvaros netiek veikti.



PAGAIDU TEHNOLOĢISKO KONSTRUKCIJU PAMATOTI RISINĀJUMI

Aprakstīt citus paredzētos risinājumus – pagaidu balstus u.c. inženiertīklu risinājumus.

Pagaidu ceļi

Vietās, kur nepieciešama mehānismu pārvietošanās, bet seguma nav, ir paredzēti blietētu šķembu pabērumi. Vietās, kur labiekārtojuma projektā tie nav paredzēti, ceļi tiks demontēti. Pagaidu ceļi tiek veidoti tā, lai pēc iespējas mazāks ceļa apjoms būtu pēc tam jādemontē un izveidotās pagaidu ceļu vietas varētu turpmāk izmantot labiekārtojuma konstruktīvajos risinājumos vai ceļos. Ar pagaidu ceļu plānu var iepazīties Būvdarbu ģenplānā (norādīt arī paredzamo pagaidu ceļu konstrukciju).
Sastatnes[footnoteRef:16] [16:  Norādīt sastatņu zonas, jābūt pieejamai informācijai par to atrašanās termiņiem objektā.] 


2.sastatņu klases sastatnes ar ejas platumu 700 mm, nosegtas ar aizsargtīklu. Atsevišķas sastatņu kāpnes ir/nav paredzētas.

Pagaidu gājēju koridors

Ir organizējama droša gājēju plūsma pa drošības koridoru (zem nojumes, kas izbūvējama no inventāriem elementiem).	Comment by Nikolajs Zaicenko: Aprakstīt ja Jūs plānojat izveidot ieeju Objektā caur būvdarbu zonu (bīstamo zonu)
[bookmark: _Hlk78031786]Pagaidu elektroapgāde

	Pagaidu elektroapgādes tīklu nodrošina ar zemējumu, strāvas noplūdes automātiem (30 mA) un iespēju nodarbinātājiem to droši atslēgt bīstamās un avārijas situācijās.
Pagaidu elektroapgādes kabeli ievieto aizsargcaurulē un iekar pie sastatņu konstrukcijām vai būvlaukuma nožogojuma ~ 0,6 m augstumā virs zemes virsmas. Ja pagaidu elektropārvades kabelis šķērso transportlīdzekļu kustības ceļu, jānodrošina tā aizsardzība pret mehānisku iedarbību.
Elektromontāžas darbus drīkst veikt tikai speciāli apmācīts personāls, ar vismaz “B” elektrodrošības grupu.
Ja elektroinstalācijas vadi īslaicīgi tiek izvietoti uz zemes, tie ir jānosedz ar dēļu klājumu, lai novērstu to sabojāšanu.
Pārnēsājamas lampas izmantot ar spriegumu līdz 36V, mitrās vietās ar spriegumu ne lielāku kā 12V.
Būvlaukumā atļauts izmantot tikai mitrumizturīgas elektroietaises ar IP klasi ne zemāku kā IPX4, saskaņā ar harmonizēto standartu EN 60529.
Elektroinstrumentiem un elektroietaisēm veicama marķēšana atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem pa periodiem:
-	janvāris - marts: dzeltens marķējums;
-	aprīlis - jūnijs: zils marķējums;
-	jūlijs - septembris: sarkans marķējums;
-	oktobris-decembris: zaļš marķējums.
Aizliegts pievienot elektriskos instrumentus, apgaismes ķermeņus un citas elektroietaises strāvas avotam bez kontaktdakšas.
Būvlaukumā pagaidu elektroapgādes kabeļi jāizvieto ievērojot šādus nosacījumus:
–	darba vietās, ejās – 2,5 m augstumā;
[bookmark: _Hlk152272482]–	virs iebrauktuvēm un vietās, kur pārvietojas transports – 6 m augstumā vai ierakts zemē 0,5 m dziļumā ar papildu aizsardzību;;
–	visiem kabeļiem jābūt ar dubulto, gumijoto izolāciju;
–	visām elektroietaisēm, elektroinstrumentiem un pagarinātājiem jābūt ar CE marķējumu, mitruma un triecienizturīgā izpildījumā.
-	elektroietaises un instalācijas vadi ir marķēti ar atbilstošām drošības zīmēm;
Visus iepriekš minētos darbus drīkst veikt tikai speciāli apmācīts personāls (elektriķis) un vismaz vienam ir 4 kvalifikācijas grupa “Elektroiekārtu tehniskās ekspluatācijas un drošības tehnikas noteikumu zināšanu pārbaudē”.

Ugunsbīstamo darbu vietu aprīkojums

Uz vietas jāatrodas Darba veicēja izdotajam norīkojumam ugunsbīstamā darba veikšanai pagaidu vietā, atbilstoši MK noteikumu Nr.238 11. pielikumam. Ugunsbīstamā darba vieta tiek papildus aprīkota ar 2 (diviem) 6 kg pulvera ugunsdzēsības aparātiem ar dzēstspēju 34A 183B. Aparātu, kopējā dzēstspēja ir vismaz 55A 233B.

NEPIECIEŠAMO SPECIĀLISTU, BŪVMAŠĪNU, TEHNOLOĢISKĀ UN MONTĀŽAS APRĪKOJUMA SARAKSTS BŪVNIECĪBAS DARBU VEIKŠANAI (piemērs)
[bookmark: __RefHeading___Toc8896_3191640831][bookmark: _Toc19869507][bookmark: _Toc20846695][bookmark: _Toc23165081]I. Nepieciešamo speciālistu saraksts
1.tabula
	Speciālists (-i), vārds (-i), uzvārds (-i)
	Skaits[footnoteRef:17] [17:  Viens cilvēks var veikt dažāda tipa darbus, ja ir attiecīgi kvalificēts.] 

	Būvprakses sertifikāta Nr., kvalifikācijas līmenis un to apliecinošs dokuments[footnoteRef:18]  [18:  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 2.19.punktu
2.19. kvalificēts būvdarbu izpildītājs – fiziska persona, kas ieguvusi valsts atzītu profesionālo izglītību un vismaz 2. kvalifikācijas līmeni būvniecības vai saistītā profesijā vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirto amatnieka kvalifikāciju.
Būvniecības nozares kvalifikāciju struktūrā iekļauto profesiju karte, kas atrodama Valsts Izglītības satura centra mājas lapā:
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/nozkval/NKSK_buvnieciba.pdf 
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 93. punkta 93.5.apakšpunktam
93. Galvenā būvdarbu veicēja pienākums ir:
93.5. iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr.762 Noteikumi par amatiem, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību:

Tabulā minēti amati, kuros personas profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību.
Atbilstoši Profesionālās izglītības likumam arodizglītība — daļēja vidējās pakāpes profesionālā izglītība, kas dod iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.
Atbilstoši Profesionālās izglītības likuma 5.panktam
5.pants. Profesionālās kvalifikācijas līmeņi
Profesionālās kvalifikācijas līmeņi ir šādi: 
2) otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju patstāvīgi veikt kvalificētu izpildītāja darbu (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

3) trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis — paaugstināta teorētiskā sagatavotība un profesionālā meistarība, kas dod iespēju veikt noteiktus izpildītāja pienākumus, kuros ietilpst arī izpildāmā darba plānošana un organizēšana (atbilst ceturtajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

4) ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis — teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu (atbilst piektajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim);

5) piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis — noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija, kas dod iespēju plānot un veikt arī zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē (atbilst sestajam un septītajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim).
Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetenču apraksti
Piezīme. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras nākamajā līmenī ir ietvertas iepriekšējam līmenim noteiktās zināšanas, prasmes un kompetences.
Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 322 Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju Izglītības dokumenti (kvalifikācijas) atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeniem
] 


	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	1
	Būvprakses sertifikāts

	Specializēto darbu Atbildīgie būvdarbu vadītāji/Atsevišķu būvdarbu veicēju Atbildīgie būvdarbu vadītāji
	1
	Būvprakses sertifikāts

	Darba aizsardzības koordinators[footnoteRef:19]  [19:  Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 81.punktu Par projekta izpildes koordinatoru tiesīga būt persona, kas:
8.1 1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības jomā un atbilst vismaz vienai no šādām prasībām: 
8.1 1.1. apguvusi pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās darba aizsardzības zināšanas būvniecībā;
8.1 1.2. ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā;
8.1 2. ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.] 

	1
	

	Nodarbinātie, kuri, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, ir apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā
	
	Apliecība par pirmās palīdzības sniegšanas mācību kursa noklausīšanos

	Atbildīgā būvdarbu vadītāja palīgs
	
	

	Brigadieri, Darbu vadītāja palīgi
	2
	

	Ēku celtnieki
	6
	

	Palīgstrādnieki
	4
	

	Metinātājs
	1
	

	Ceļu būvdarbu vadītājs
	1
	

	Ceļu būvstrādnieki
	5
	

	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadītājs
	1
	

	AVK sistēmu montētāji
	5
	

	Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves būvdarbu vadītājs
	1
	

	UK sistēmu montētājs
	5
	

	Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs
	1
	

	Elektromontieri
	5
	



[bookmark: __RefHeading___Toc8898_3191640831][bookmark: _Toc19869508][bookmark: _Toc20846696][bookmark: _Toc23165082]II. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojumu saraksts[footnoteRef:20] [20:  Būvdarbu izpildes laikā būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojums var mainīties.] 

2.tabula
	Būvmašīnas, tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums
	Skaits
	Paredzamā iekārtas apkope
	Piezīmes

	Autoceltnis Liebherr UTM 625 (LTM 1030) 
(ar operatoru)
	1
	09.07.2021
	30t celtspēja

	Riteņu ekskavators (ar operātoru)
	1
	
	

	Universālais ekskavators (ar operātoru)
	1
	
	

	Buldozers (ar operātoru)
	1
	
	

	Asfalta ieklājēs Darba platumam līdz 3,2m (ar operātoru)
	1
	
	

	Grunts vibroveltnis (ar operātoru)
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Pašizgāzējs (ar operātoru)
	3
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Betona sūknis (ar operātoru)
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Betona maisītājs (ar operātoru)
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Inventārveidņi
	1
	Būvdarbu veicējs

	Vibrobliete
	2
	Būvdarbu veicējs

	Slīpamašīna svaigam betonam
	2
	Būvdarbu veicējs

	Metināšanas iekārta
	1
	Būvdarbu veicējs

	Viegla automašīna
	1
	Būvdarbu veicējs

	Digitālais teodolīts
	1
	Būvdarbu veicējs

	Krītoša svara deflektometrs
	1
	Būvdarbu veicējs

	Lāzera nivelieris
	1
	Būvdarbu veicējs

	Asfalta/Betona spēka zāģis
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Tranšeju stiprināšanas vairogi
	1
	Būvdarbu veicējs

	Dārza veltnis
	1
	Būvdarbu veicējs

	Zāliena sējmašīna
	1
	Būvdarbu veicējs

	Cauruļvadu CCTV inspekcijas iekārta (ar operātoru)
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Hidrodinamiskā mašīna ar augstspiediena skalošanas aprīkojumu (ar operātoru)
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Ūdens atsūknēšanas iekārta ar adatfiltriem
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Celtniecības modulis - birojs
	1
	Būvdarbu veicējs

	Strādnieku sadzīves modulis
	1
	Būvdarbu veicējs

	Sausās tualetes bloks
	1
	Būvdarbu veicējs

	Pārvietojamā roku mazgātne
	1
	Būvdarbu veicējs

	Sarga konteiners
	1
	Būvdarbu veicējs

	Ugunsdzēšamie aparāti
	5
	Būvdarbu veicējs

	Satiksmes aprīkojums (Pārnēsājamās barjeras, ceļa zīmes, norobežojušās signāllente, vadkonusi, vadstadņi, utt.
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs/Būvdarbu veicējs

	Mobilais žogs
	1
	Būvdarbu veicējs

	Paceļamais grozs ar dīsteli līdz 16m
	1
	Būvdarbu veicējs

	Vadāmā platforma
	2
	Būvdarbu veicējs

	Vibrovāle elektriskā
	2
	Būvdarbu veicējs

	Sastatnes
	2
	Būvdarbu veicējs

	Alumīnija tornis
	2
	Būvdarbu veicējs

	Plastmasas cauruļu kausētājs
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Trepes
	3
	Būvdarbu veicējs

	Zemējuma mērītājs
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Kabeļu šķēres
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Kabeļu bukseris
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Hidrauliskā kabeļu prese
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Kabeļu zeķes
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Mikseris
	1
	Būvdarbu veicējs

	Elektrosadale
	1
	Būvdarbu veicējs

	Megometrs
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Multimetrs
	1
	Atsevišķu būvdarbu veicējs

	Rokas instrumenti
	3
	Būvdarbu veicējs




BŪVIZSTRĀDĀJUMU TRANSPORTĒŠANAS NOSACĪJUMI UN TO NOVIETOŠANAS VIETAS BŪVLAUKUMĀ 
Būvizstrādājumu nokraušanas zonas saskaņā ar Būvlaukuma ģenerālplānu. Materiālu kraušanas zonu laukumu aprēķins saskaņā ar Darbu veikšanas projektu.
Būvizstrādājumu nokraušanas laukumā var novietot divas un vairāk krautnes, starp kurām jānodrošina 1 m platu atstarpe.  
Krautnē izkrautos būvizstrādājumus tālāk pārvieto uz montāžas zonu, montāžas darbus veic ar autoceltni vai būvizstrādājumu montāžas darbus veic no automašīnas ar autoceltni novietot montāžas vietā.
Lielgabarīta būvizstrādājumu piegādes Objektā organizē atbildīgais būvdarbu veicējs, ņemot vērā būvdarbu laika grafiku, lai tiktu nodrošināta kravu izkraušana, nekavējot būvdarbus.
Objektā veicama detalizēta saņemto būvizstrādājumu uzskaite.
Objektā piegādātiem būvizstrādājumiem, saskaņā ar 2014.gada 25.marta MK noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” ar grozījumiem, ir jāuzrāda ar izstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarāciju saistītie pavaddokumenti. 	
Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir šādi pienākumi:
pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu pavaddokumentāciju un tās atbilstību būvniecības normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstības apliecinājumu esību;
nepieļaut tādu reglamentētās sfēras būvizstrādājumu iebūvēšanu, kuriem nav atbilstības apliecinājuma;
pēc Patērētāju tiesības aizsardzības centra amatpersonas pieprasījuma uzrādīt piegādāto un iebūvēto būvizstrādājumu pavaddokumentus un reglamentētās sfēras būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus.
Pieņemot būvizstrādājumus Objektā jāveic to stingra kontrole un nederīgie un bojātie būvizstrādājumi nekavējoties jānosūta atpakaļ būvizstrādājumu piegādātājam/iem vai, ja tas nav iespējams, jānovieto būvlaukuma teritorijā un jānomarķē kā brāķēts materiāls, kā arī ar nākamo būvizstrādājumu piegādes transportu jāizved no būvlaukuma.
Būvizstrādājumu uzglabāšanā un nokraušanā tiks ņemti vērā ražotāja norādījumi. Ja šādu norādījumu nebūs, tad būvizstrādājumu un iekārtu nokraušana glabāšanai būvlaukumā jāizdara šādi: 
būvizstrādājumi, iekārtas izvieto nolīdzinātos un noblietētos laukumos, bet ziemā uz laukumiem, kuriem notīrīts sniegs un ledus, nodrošinot grēdas pret patvaļīgu izkustēšanos (nosēšanos, nobiršanu, ripošanu u.c.); 
būvizstrādājumi uz paletēm nepārsniedz paletes izturības nosacījumus un kravas maksimālais augstums, ieskaitot paleti, nedrīkst būt lielāks par 1,5 m;
atstatums starp būvizstrādājumu un iekārtas grēdām un būvbedres, tranšejas malām ne tuvāk par 1 m no dabīgās nogāzes malas vai izrakuma stiprinājuma malas;
būvizstrādājumus nokraut vismaz 1,5 m attālumā no koku stumbriem un krūmiem.
Ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti tiek uzglabāti atsevišķās, labi vēdināmās noliktavās vai telpās, atbilstoši ražotāja dotajiem norādījumiem vai norādījumiem drošības datu lapās, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Visi toksiskie, viegli uzliesmojošie un bīstamie ķīmiskie produkti un ķīmiskās vielas jāglabā noslēgtos traukos.
I. Kravu satveršanas shēmas un apraksti (piemērs):
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 Pamatu pacelšanai tiks pielietots āķis un speciāli izgatavota detaļa, kas skrūvējas pie enkuriem pa diagonāli. Cokolsiju  pacelšanai tiks pielietota 2 punktu sakabe ar āķi, proti cokolsijas tiks celtas aiz iestrādātām cilpām. Pamatu un cokolsijas uzglabāšana notiks uz plēves, tos ietinot, lai tuvojoties ziemas laikapstākļiem, pamatu un cokolsijas apakšmala nepiesaltu pie zemes. 
Metāla konstrukcijām pie izkraušanas un montāžas tiks pielietotas tekstila štropes, nepieļaujot štropju slīdēšanu pa konstrukciju, tās pārvietojot.
Krautnēs tiks pielietot vajadzīgā biezuma koka paliktņi, lai metāla konstrukcijas nesaskaras savā starpā vai ar citiem priekšmetiem, kā arī, lai nesaskaras ar zemi. Konstrukcijas tiks nosegtas.
Vakuuma pacēlāju izmantos sienu un jumtu paneļu pacelšanai un uzstādīšanai. Pacēlājam ir sasvēršanas mehānisms un rotācijas sistēma, kas ļauj droši pārvietot paneļus no horizontāla vertikālā stāvoklī. Pacēlāja piesūcekņi ir īpaši pielāgoti.

DARBA AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS TEHNIKAS, RAŽOŠANAS HIGIĒNAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU TEHNISKIE RISINĀJUMI, VIDES AIZSARDZĪBA (PIEMĒRS)

Būvdarbu veicējs, pamatojoties uz Būvniecības ierosinātāja pilnvarojumu, norīko darba aizsardzības koordinatoru būvdarbu veikšanas posmam, kas arī būs atbildīgā par darba drošību. Darba aizsardzības prasības būvlaukumā, Būvlaukuma kārtības noteikumi, vispārējās prasības, saistības un atbildība tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Atrodoties Objekta teritorijā, nodarbinātiem ir pienākums ievērot Darba aizsardzības plāna un Būvlaukuma kartības noteikumu (turpmāk – BKN) prasības, disciplīnu, tīrību, kartību un higiēnas prasības, lietot Kolektīvos un Individuālos aizsardzības līdzekļus.
[bookmark: _Hlk78029880]Ja kolektīvo aizsardzības līdzekļu (piemēram, aizsargnožogojuma) pielietošana nav iespējama, nodarbinātie, kas veiks darbu augstumā bez tiem, tiks apgādāti ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (piemēram, drošības ekipējumu  - pretkritiena sistēmām (drošības jostām).
Galvenais būvdarbu veicējs nodrošinās, lai viss viņa un piesaistīto atsevišķu būvdarbu veicēju darba aprīkojums, instrumenti, mašīnas u.tml. atbilstu izstrādātajam Darba aizsardzības plānam un MK noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, un tiktu izmantoti atbilstoši ražotāju instrukcijām. Darba aprīkojumam jābūt pieejamai informācijai par tehnisko pārbaudi, gatavību izmantošanai. Bīstamajām iekārtām nepieciešams veiktās pārbaudes apliecinājums (pārbaudes zīme), lietošanas instrukcijas un pases kopija. Sarežģītiem mehānismiem (kuri nav klasificēti, kā bīstamās iekārtas) jābūt atbilstības deklarācijai un lietošanas instrukcijai.
I. Pirmā palīdzība un ziņošana par nelaimes gadījumiem
Darba vietas ir nodrošinātas ar pirmās palīdzības aptieciņām, kuras glabājas visiem pieejamās un ar norādījuma zīmi apzīmētās vietās. 
Pirmās palīdzības aptieciņu skaita darba vietās noteikšana saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.713 Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu[footnoteRef:21] [21:  Pirmās palīdzības aptieciņu skaitu darba vietās nosaka darba devējs, pamatojoties uz darba vides riska novērtēšanas rezultātiem, kas iegūti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtību.] 

, kur
A – aptieciņu skaits. Ja darba vietā ir līdz 100 nodarbinātajiem, nodrošina vismaz vienu pirmās palīdzības aptieciņu.
N – maksimālais vienlaikus nodarbināto skaits Objektā.
Aptieciņas saturam ir jāatbilst Ministru kabineta noteikumu Nr.713 Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu prasībām.
Būvdarbu veikšanas vietā jānodrošina iespēja piekļūt ātrās medicīniskās palīdzības transportam.
Katrā darbavietā ir jābūt personai, kura ir apguvusi pirmās palīdzības sniegšanas iemaņas un ir spējīga nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību līdz ātrās medicīniskās palīdzības brigādes ierašanās brīdim.
II. Nodarbināto nodrošināšana ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (IAL)
Darba devēja pienākums ir nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem IAL, saskaņā ar darba vides risku novērtējumu konkrētajā darba vietā un attiecīgi saskaņā ar 2002.gada 20.augusta LR MK noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”. Katrs darbinieks ir nodrošināts ar tikai viņam paredzētiem IAL, kuri ir CE marķējumu un ir pieejamas atbilstošās lietošanas instrukcijas.
Aizsaergķiveru, aizsargapavu un augstas redzamības apģērba (darba jakas vai signālvestes) lietošana būvobjekta teritorijā ir obligāta, arī autotransporta un traktortehnikas vadītājiem – izkāpjot no automašīnas vai traktortehnikas.
 Nodarbinātajiem darba laikā objektā jālieto IAL, atbilstoši veicamiem darbiem un darba vides riskiem[footnoteRef:22]: [22:  CE zīmes uzlikšanas nosacījumus IAL nosaka EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/425
(2016. gada 9. marts)par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK] 

· Aizsargķivere ar zoda siksniņu (EN 397);
· Aizsargbrilles sejas aizsargmaska (EN 166);
· Aizsargapģērbs un atstarojošs labi redzams darba aizsargapģērbs (EN 471);
· Aizsargcimdi[footnoteRef:23] (EN 388); [23:  Aizsargcimdi tiek izvēlēti ņemot vērā darba veidu, vides un materiālu temperatūru, ķīmiskās vielas, mehānisko iedarbību.] 

· Aizsargapavi (EN 345, S3);
· Pretkritiena aizsarglīdzekļi/Individuālās aizsardzības sistēma pret kritieniem no augstuma[footnoteRef:24] (EN 361). Tiek lietots individuālās aizsardzības līdzeklis pret krišanu no augstuma – ķermeņa drošības josta. Ķermeņa drošības jostas enkurpunktam jābūt ar minimālo slodzes izturību 15 kN vai enkurpunktam jāiztur svars vismaz 1500 kg; [24:  Tiek lietota darba vietās, kur pastāv risks nokrist:
- Veicot darbus augstāk kā 1,3 metra no seguma virsmas, vai arī kad augstumu starpība starp segumiem ir vairāk kā 1,3  metra un nav uzstādīti kolektīvās aizsardzības līdzekļi. 
- Strādājot mobilo pacelšanas platformu grozos. 
- Veicot karkasa montāžas darbus, strādājot uz jumta un citus darbus, kur pastāv risks nokrist.
- Strādājot uz sastatnēm, kad atstarpe starp sastatņu paklāju un sienu ir lielāka kā 15 cm.] 

Atkarībā no veicamā darba veida, papildus jāizsniedz un jālieto šādi IAL:
· Austiņas vai ausu aizbāžņi (EN 352) jālieto nepieciešamības gadījumā, ja troksnis pārsniedz 80 dB;
· Dzirdes aizsardzības līdzekļi, kad trokšņa līmenis pārsniedz 85 dB (EN 352)
· Elpošanas aizsardzības līdzekļi putekļainā vidē – respirators, ja darbs saistīts ar putekļu radīšanu vai tiek veikts putekļainā vidē (EN 149).
· Ceļgalu aizsardzības līdzekļi – ceļgalu aizsargi (EN 14404).
· IAL metinātāju aizsardzībai (maska, cimdi, kostīms);
Sīkāku informāciju skatīties “Darba drošības instrukcijas”, kurām jābūt pieejamām Objektā.
III. Darba aizsardzības prasības darba vietu ierīkošanai
Stabilitātes un noturības prasības:
· materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas, atrodas kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai – tai jābūt stabilai un drošai – tas īpaši attiecas uz montāžas darbiem;
· piekļūšana virsmām, kas veidotas no nepietiekami izturīgiem materiāliem, nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu;
Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) projektētas un ierīkotas tā, lai:
· nerastos ugunsgrēka vai eksplozijas risks;
· nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa tieša vai netieša saskare ar energosadales instalāciju;
· iekārtu un aizsardzības ierīču projektēšanā, ierīkošanā un izvēlē tiktu ņemts vērā sadalāmās enerģijas veids un jauda, darba apstākļi un to personu kompetence, kurām ir iespējams piekļūt energosadales instalācijas daļām. Transformatora izvēli pamato ar aprēķinu, un raksta pieprasījumu “Latvenergo” pēc tehniskajiem noteikumiem;
Evakuācijas ceļi, ejas un izejas:
· Evakuācijas ceļus, ejas un izejas projektētas un ierīkotas tā (t.sk. drošības zīmes, ugunsdzēsības aparāti u.tml.), lai būtu nodrošināta ātra un droša nodarbināto evakuācija ugunsgrēka gadījumā;
Prasības dabiskajam un mākslīgajam darba vietu, telpu un satiksmes eju apgaismojumam:
· darba vietas, telpas un satiksmes ejas ir nodrošinātas ar dabisko gaismu un aprīkotas ar mākslīgo apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai;
· apgaismojuma instalācijas telpās, darba vietās un satiksmes ejās ir novietotas tā, lai nodarbinātie netiktu pakļauti negadījuma riskam;
Ir jānodrošina attiecīgs apgaismojums, kas ir ne mazāks kā:
-	Uz būvlaukuma pagaidu ceļiem			10 Lx
-	Mūrēšanas un montāžas darbu laikā			200 Lx
-	Materiālu krautņu vietās				50-100 Lx
-	Precīzu montāžas darbu veikšanai			500 Lx
-	Pārejās un kāpnēs 					100 Lx
-	Pagaidu darba vietās					100 Lx
-	Sanitārajās un atpūtas telpās 			100-200 Lx
-	Birojos							500 Lx
Bīstamās zonas būvlaukumā:
· bīstamajās zonās strādājošie nodarbinātie ir aizsargāti ar aizsardzības līdzekļiem;
· bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās. Nepiederošo cilvēku nejaušajai iekļūšanai bīstamajā zonā tiek ierīkots pagaidu nožogojums pa zemesgabala robežām;
Papildu prasības:
· būvlaukuma apkārtnē un uz tā robežas vai nožogojuma izvietotas skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu;
· būvlaukumā nodarbinātie nodrošināti ar dzeramo ūdeni un pārējām nepieciešamajām inženiertehniskajām ērtībām;
· nodarbinātajiem ir iespējams paēst;
IV. Darba aizsardzības prasības Objektā
Transportēšanas darbi:
· Ja materiālu pacelšanas augstums ir lielāks par 3 m un kravas svars ir lielāks par 50 kg, izkraušanas darbus veic ar autoceltņa palīdzību.
· Materiālu nokraušanas laukumam jābūt iepriekš sagatavotam un izveidotam pēc iespējas horizontāli;
· Pirms smagu būvkonstrukciju pārvietošanas ar pacelšanas ierīcēm (traversu, sakabēm, skavām, trosēm) tās vizuāli jāpārbauda;
· Pārvietojot kravu ar transportlīdzekli jāņem vērā to celtspēja un gabarīti.
Zemes darbi:
· ekskavatora darbības rādiusā nedrīkst atrasties nepiederoši cilvēki, vai veikt citus darbus ekskavatora darbības rādiusā;
· darba pārtraukuma laikā ekskavatoram jāatbrauc no būvbedres malas vismaz 2.5 m un jānolaiž kausu uz zemes;
· pirms rakšanas darbu uzsākšanas ir jānoskaidro apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas un jānovieto atbilstošas norādījuma zīmes;
· nodarbinātie nedrīkst atrasties zem ekskavatora izlices un kausa tā darbības brīdī;
Betonēšanas darbi:
· Veidņu elementus būvbedrē nolaiž ar kravu celšanas mehānismu palīdzību;
· Aizliegts uz veidņiem izvietot materiālus un iekārtas, kas nav paredzētas darbu veikšanas projektā, kā arī aizliegts uz veidņa klāja atrasties cilvēkiem, kuri tieši nepiedalās darbu veikšanā;
· Veidņu izjaukšana jāveic tikai pēc tam, kad betons sasniedzis paredzēto izturības pakāpi un atļāvis darbu vadītājs;
· Stiegrojuma sagatavošanu, apstrādi un nokraušanu veikt speciāli ierīkotās vietās (pirms darbu uzsākšanas apstrādes vietas tiks ierādītas, stiegrojumu nokraušanu veikt būvģenplāņā norādītas materiālu nokraušanas vietās);
· Stiegrojuma griešanu veikt ar elektrisko griezēju tikai tādā gadījumā, ja tas ir pareizi nostiprināts un nodrošināts ar atbilstošu aizsargu;
· Stiegrojuma izvirzījumus, jānosedz ar aizsargplātnēm vai citu atbilstošu aizsardzības veidu;
· Betona maisījuma pacelšana un padošana tiek veikta ar betona sūkņa palīdzību;
· Pirms betona maisījuma ieklāšanas veidnē jāpārbauda: veidnes, sastatņu un to darba klāju nostiprinājums un ieklāšanas piltuvju, tekņu un cauruļu betona maisījuma nolaišanai konstrukcijas stiprinājums;
· Ieklāt betonu konstrukcijā, kas atrodas zemāk par 1,5 m nekā tā padošanas līmenis, drīkst tikai pa teknēm vai gofrētām vibrācijas caurulēm;
· Slīpējot betonu, īpaša uzmanība jāpievērš vietām, kuras jāizslīpē ar rokām, izmantojot elastīga metāla rīvdēļus;
· Stiegrojot, betonējot, slīpējot jāizmanto nepieciešamās nepieciešamie IAL (atbilstošus atbilstoši cimduscimdi, respiratorusrespiratori, aizsarg brilles);
· Pastāvīgi veikt darba vietas uzkopšanu;
· Obligāti brīvo stiegrojuma galu, kas var apdraudēt cilvēku veselību, aizsegt ar uzgaļiem;
· Pirms veidņu uzstādīšanas, pārbaudīt veidņu kvalitāti un sastādīt veidņu pārbaudes aktu;
· Veidņi jāuzstāda saskaņā ar apstiprinātu veidņu shēmu;
· Uzstādot veidņus, jāievēro horizontālā vēja slodzes un ietekme uz veidņu konstrukcijām.
Montāžas darbi:
· Konstrukciju izbūvi un montāžu veikt tikai pēc detalizēti izstrādāta un ar būvprojekta BK daļas autoriem saskaņota montāžas darbu veikšanas projekta un montāžas shēmām.
· Ja piepūles būvkonstrukcijās no montāžas slodzēm un materiālu novietošanas nedrīkst pārsniedz piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā, jāpārliecinās par to pieļaujamām robežvērtībām.
· Montējot konstrukciju, vispirms to paceļ 200 mm augstumā virs grīdas, lai pārbaudītu sakabes izturību un noturību. Pēc tam pārceļ uz montāžas vietu.
· Pārbaudīt konstrukciju vertikālo stāvokli.
· Aizliegts atstāt vai atsaitēt konstrukcijas, kuras atrodas nestabilā stāvoklī.
· Ēku un būvju būvkonstrukciju montāžas procesā, montētāja darbavietai jāatrodas uz iepriekš uzstādītās uzstādītas un droši nostiprinātām nostiprinātas konstrukcijas, sastatnēm vai citiem atbilstošiem palīglīdzekļiem.
· Darbavietas atbilstoši izraudzītajai darbu veikšanas tehnoloģijai jānodrošina ar attiecīgu tehnoloģisko aprīkojumu un kolektīvās aizsardzības līdzekļiem, kā arī ar sakaru un signalizācijas līdzekļiem.
· Pārejot no vienas darbavietas uz citu, jāizmanto ar nožogojumiem aprīkoti inventāri pārejas tiltiņi kāpņu laipas un kāpnes. Ejām darbavietās un līdz vietām jābūt vismaz 0,6 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 1,8 m.
· Aizliegts atstāt instrumentus un metālizstrādājumus (uzgriežņus, paplāksnes u.c.) uz konstrukcijām.
· Darbavietai jābūt tīrai, labi apgaismotai, tajā nedrīkst būt nekā lieka.
Būvlaukumā pieņemtie stropētāju signāli:

	Signāls
	Nozīme
	Apraksts
	Ilustrācija

	
	
	
	

	Sākt!
	Uzmanību, sākt darbību
	Abas rokas izstieptas ar delnām uz priekšu
	[image: ]

	
	
	
	

	Stop!
	Pārtraukt kustību
	Labā roka pacelta augšā ar delnu uz priekšu
	[image: ]

	
	
	
	

	Beigt!
	Izbeigt darbību
	Abas rokas savienotas krūšu augstumā
	[image: ]

	
	
	
	

	Celt!
[Vira]
	Pacelt kravu
	Labā roka pacelta augšā ar delnu uz priekšu un izdara lēnas apaļveida kustības
	[image: ]

	
	
	

	Zemāk
[Maina]
	Nolaist kravu
	Labā roka nolaista lejā ar delnu uz iekšu un izdara lēnas apaļveida kustības
	[image: ]

	
	
	
	

	Vertikālā distance
	Samazināt vai palielināt cvertikālo distanci
	Ar rokām norāda būtisko distanci
	[image: ]

	
	
	
	

	Virzīt uz priekšu!
	Kravu pārvietot uz priekšu
	Abas rokas saliektas ar delnām uz augšu un izdarar lēnaskustība suz ķermeņa pusi
	[image: ]

	
	
	
	

	Virzīt atpakaļ!
	Kravu pārvietot atpakaļ
	Abas rokas saliektas ar delnām uz lēju un izdara lēnas kustības prom no ķermeņa
	[image: ]

	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk81175149]Pa labi no signalizētāja
	Kravu pārvietot pa labi
	Labā roka izstiepta horizontāli ar delnu uz lēju un lēnu izdala sīkas kustības pa labi
	[image: ]

	
	
	
	

	Pa kreisi no signalizētāja
	Kravu pārvietot pa kreisi
	Kreisā roka izstiepta horizontāli ar delnu uz lēju un lēnu izdala sīkas kustības pa kreisi
	[image: ]

	
	
	
	

	Horizontāla distance
	Samazināt vai palielināt horizontālo distanci
	Ar rokām norāda būtisko distanci
	[image: ]

	
	
	
	

	Bīstami!
	Novērst avārijas situāciju
	Abas rokas paceltas augšā ar delnām uz priekšu
	[image: ]

	
	
	
	

	Ātrāk!
	Paātrināt kustību
	Visas kustības izdara ātrāk
	

	
	
	
	

	Lēnāk!
	Palēnināt kustību
	Visas kustības izdara lēnāk
	



Metināšanas darbi:
· Elektrometināšanas un gāzes metināšanas darbus veic darbinieki ar nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, kuru apliecina attiecīgs apmācību apliecinošs dokuments.
· Ugunsdrošības prasības metināšanas vietās noteiktas 2016.gada 19.aprīļa LR MK noteikumos Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”. Jāsastāda norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai.
· Metināšanas darbi atklātās vietās tiek veikti vismaz 10 metru attālumā no degt spējīgām ēku un būvju konstrukcijām. Vietu, kur paredzēts veikt metināšanas darbus, 5 m attālumā atbrīvo no degtspējīgiem materiāliem. Ja nav iespējams atbrīvot no degtspējīgiem materiāliem, tos aizsargā no aizdegšanās.  
· Aizliegts ar atklātu uguni vai nokarsētiem priekšmetiem atkausēt aizsalušus acetilēna ģeneratorus, cauruļvadus, ventiļus, reduktorus un citas metināšanas iekārtu detaļas;
· Aizliegts pieļaut skābekļa balonu, reduktoru un citu gāzes metināšanas un metālgriešanas iekārtu sastāvdaļu saskari ar eļļām, eļļainu apģērbu un slaukāmo materiālu.
Apdares darbi
· Pirms darbu uzsākšanas jāinstruē par darba drošību un jāapgādā darbinieki ar IAL (darba cimdiem, pretputekļu maskām, aizsargbrillēm utt.);
· Strādājot ar apmešanas darbiem, pastatnes jāuzstāda uz drošiem, neslīdošiem balstiem, atbalstāmas trepes drīkst izmantot tikai sīku darbu veikšanai;
· Krāsotāju rīcībā obligāti ir jābūt respiratoriem un aizsargbrillēm;
· Telpām jābūt labi vedinātām;
V. Darbs augstumā, darbs uz kāpnēm, pārvietojamiem torņiem, sastatnēm
Galvenās bīstamās zonas un aprīkojums, kas rada risku nokrist no augstuma, ir atveres, šahtas, tiltiņi, kāpnes un sastatnes.
Darbs augstumā jāveic ievērojot 2014.gada 18.marta MK noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasības.
Ja darbs tiek veikts augstāk par 1,5 metriem no zemes (grīdas, darba klāja u.c.), darba vietas jāaprīko ar drošām un stabilām margām 1 m, 0,5 m augstumā un 0,15 m augstām kājlīstēm.
Veicot darbu 5 m augstumā un augstāk no grunts, pārseguma, atbalsta platformas vai citas konstrukcijas, un ja darba vietai nav aizsargnožogojuma vai darba veikšanai jāiziet ārpus aizsargnožogojuma, pretkritiena drošības sistēmu lietošana ir obligāta.
Norobežot vietas, kur iespējama priekšmetu krišana (uzkrišana). Izmantot instrumentu somas vai jostas.
Visas atveres, pārklājumu malas ir skaidri iezīmētas, norobežotas.
Lietojot darbā pārnēsājamās kāpnes, jāievēro šādi nosacījumi: 
· pārvietojamās kāpnes atļauts izmantot tikai vienreizējai piekļūšanai darba vietai; 
· aizliegts veikt darbus no pārvietojamām kāpnēm! Lai veiktu darbus augstumā, jāizmanto pārvietojamie alumīnija torņi, sastatnes vai pacēlāji;
· pirms kāpņu izmantošanas tās nepieciešams pārbaudīt, lai izvairītos no bojātu kāpņu lietošanas un konstatētu iespējamos defektus, piemēram, salauztus pakāpienus vai šķērssijas, vaļīgas naglas vai skrūves, salauztus fiksējošos mehānismus utml.;
· aizliegts izmantot kāpnes, kas garākas par 5 m;
· kāpnes jābalsta uz gludas, stabilas un cietas virsmas, tām jābūt aprīkotām ar neslīdošiem atbalstiem kāpņu galos un ar nostiprinājuma āķiem augšējā daļā;
· kāpnes jānovieto tā, lai to augšējais gals neatrastos augstāk par 1 m virs augšējā atbalsta punkta, nostiprināts, norobežots un, lai attālums no kāpņu pamatnes līdz sienai sasniegtu ceturtdaļu no to garuma. Tādēļ tām jāatrodas 75° leņķī pret horizontālo virsmu;
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Attēls. Kāpņu novietošana

· pārnēsājamās kāpnes nedrīkst novietot durvju priekšā, blakus elektrības instalācijām;
· pa kāpnēm nedrīkst pārvietot kravu, izņemot gadījumus, ja krava tiek nesta uz muguras un rokas ir brīvas. 
Ieteicams lietot šādas trepes:
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Attēls. Kāpnes, augstums līdz 1,0 m                 Attēls. Kāpnes, augstums līdz 3,0 m.
         
Metāla sastatnes iedalās stacionārās un pārvietojamās. Pēdējās ir aprīkotas ar riteņiem un to bloķēšanas mehānismu, darbu veikšanas laikā tās iespējams pārvietot.
Lai garantētu nodarbināto drošību darbu izpildes laikā, jāizmanto visi nepieciešamie drošības elementi (balsti, atgāžņi, stutes, kuras ir noteicis ražotājs). Pārvietojamām sastatnēm (torņiem) ražotājs ir noteicis pieļaujamos augstumus, kādos šīs konstrukcijas drīkst izmantot.
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        Attēls. Sastatnes                                        Attēls. Torņi
Par atbildīgo par sastatņu drošību jānorīko apmācīts un atestēts personāls. 
Sastatņu, stacionāri uzstādītu pacēlāju, ekspluatāciju uzsākt pēc to pārbaudes un pieņemšanas ekspluatācijā. Par to sastādot aktu (komisijā ir vismaz divas personas - būvdarbu vadītājs, kurš organizēs darbus uz sastatnēm un Būvdarbu veicēja būvdarbu vadītājs, ja sastatnes uzstāda trešā persona, piedalās arī viņu pārstāvis).
Sastatņu montāžu un demontāžu drīkst veikt tikai speciāli apmācīti/instruēti nodarbinātie.
Sastatnes atkārtoti jāpārbauda, ja ir bijis stiprs vējš (skatīt sastatņu plānu), spēcīgs sniegputenis, ja mainīta sastatņu sākotnējā konstrukcija.
Attālums no sastatnēm līdz vertikālai sienai nedrīkst būt lielāks par 0,3 m. Ja attālums no sastatnēm līdz sienai pārsniedz 0,3 m, jābūt sastatņu iekšējo sānu aizsargnožogojumam. Sānu aizsargnožogojumam jāsastāv vismaz no vienas augšējās margas 1,0 m augstumā, vidējās margas 0,5 m augstumā un 0,15 m augstām kājlīstēm.
Montēt sastatnes, ievērojot 2014.gada 18.marta LR MK noteikumu Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” prasības, Latvijas standartu LVS EN 12810-1:2004 „Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem - 1.daļa: Izstrādājumu specifikācija”, LVS EN 12810-2:2004 „Fasāžu sastatnes no rūpnieciski ražotiem komponentiem - 2.daļa: Īpašas metodes konstrukciju projektēšanai”, LVS EN 12811-1:2004 „Pagaidu darba iekārtas - 1.daļa: Sastatnes - konstrukcijas prasības un vispārīgais dizains” un LVS EN 12811-3:2003 „Pagaidu darba iekārtas - 3.daļa: Slodzes pārbaude” prasības. 
Sastatnes montē, ekspluatē, demontē un uztur kārtībā, ievērojot ražotāja un iznomātāja prasības, lietošanas instrukciju, tehnisko dokumentāciju un sastatņu plānu.
Sastatņu montāžas laikā sastatnes jāmarķē ar aizlieguma zīmēm – „Nepiederošām personām kustība aizliegta” un „Nelietot sastatnes”, lai nepieļautu sastatņu ekspluatāciju montāžas procesa laikā.
Ja kāda sastatņu daļa nav izmantojama (piemēram, to montāžas, demontāžas vai pārveides laikā), darbu uz konkrētās sastatņu daļas pārtrauc, to norobežo un apzīmē ar drošības zīmēm.
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Attēls. Zīmes. “Nepiederošām personām kustība aizliegta” un „Nelietot sastatnes”

Pēc sastatņu pieņemšanas ekspluatācijā, tās jāmarķē ar šādām zīmēm – „Darbs uz sastatnēm” un „Jālieto aizsargķivere” un norādei: 


[image: ][image: ][footnoteRef:25] [25:  Sastatnes ir sakomplektētas. Drošas lietošanā.] 


Attēls. Zīmes „ Sastatnēm” un „Jālieto aizsargķivere”

Norādē jānorāda informācija par sastatnēm atbildīgā speciālista vārds, uzvārds, kontaktinformācija. 
Veicot darbus uz sastatnēm, bīstamās darba zonas jānorobežo. 
Strādājot uz jumtiem, jāveic šādi pasākumi:
· samazināt nodarbināto nepieciešamību pārvietoties pa jumtu;
· darbu veic tikai apmācīts personāls;
· ap jumta malām jāuzstāda aizsargnožogojums;
· izpildot darbus uz jumtiem ar slīpumu, kas lielāks par 20° vai uz jebkuriem jumtiem bez nožogojuma, darbu veikt pēc drošības pasākumu plāna saskaņošanas ar būvlaukuma atbildīgo būvdarbu vadītāju, jālieto ķermeņa pretkrišanas aprīkojums, kuru nostiprina darbu vadītāja norādītajās vietās;
· pretkritiena aprīkojums jāpiestiprina pie drošām nesošajām konstrukcijām, atbilstoši izstrādātājām shēmām;
· Pārvietošanās pa jumtiem, kuru slīpums ir lielāks par 20° vai jumtiem, kuru slodze nav paredzēta strādājošo masai, jāveic ar nostiprinātu laipu palīdzību (platums ne mazāks kā 0,30 m) ar šķērskokiem kāju atbalstam;
· Ja pieejas darba vietām ir ar slīpumu, kas pārsniedz 20°, jāierīko stabilas, nostiprinātas laipas, trapi vai pagaidu kāpnes (platums ne mazāks kā 0,60 m) ar 1 m augstām margām un starpmargām ar augstumu 0,50 m;
· Nepārslogot darba klājus ar materiāliem;
· Nodrošināt darba vietu regulāru attīrīšanu, ziemas apstākļos no sniega un ledu, kā arī kaisīšanu ar smiltīm.
Pirms uzsākt darbu augstumā, darba devējs novērtē attiecīgās darba vides riskus atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba vides iekšējās uzraudzības kārtību un nosaka pasākumus darba vides riska samazināšanai vai tā novēršanai.
Darbu augstumā veic atbilstoši instruēts un/vai apmācīts personāls. Ja darbs tiek veikts augstāk par 1,5 metriem no zemes (grīdas, darba klāja u.c.), izmantot tikai drošus, stabilus, ar 1 m un 0,5 m augstām margām nožogotus paaugstinājuma līdzekļus. Ja darbs tiek veikts augstāk par 5 metriem no zemes (grīdas, darba klāja u.c.) un, to veicot ir jāiziet ārpus nožogojuma, pretkritiena drošības sistēmu lietošana ir obligāta. Nekavējoties, pirms darbu uzsākšanas, norobežot vietas, kur iespējama priekšmetu krišana (uzkrišana). Visas atveres, pārklājumu malas ir skaidri iezīmētas, norobežotas. Veicot darbu augstumā, apgaismojumam jābūt ne mazāk, kā 200 luksi.
VI. Ugunsdrošība būvlaukumā
Ugunsdrošība Objektā tiek nodrošināta saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa LR MK noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Objektā nodarbinātie saņem instruktāžu par ugunsdrošības pasākumiem, ugunsdzēsības iespējām, līdzekļiem un evakuācijas ceļiem Objektā.
Lai samazinātu vai novērstu ugunsdrošības riskus ir:
· Jāievēro objekta ugunsdrošības instrukcijas noteiktās prasības;
· Jāievēro ugunsbīstamo darbu veikšanas nosacījumi;
· Jāievēro objektos izvietotās drošības zīmes (tiks izvietotas norādes par aptieciņas, ugunsdzēšamo aparātu atrašanos. Evakuācijas ceļš, jau pie gatava objekta, turpinot darbus iekštelpās, kā arī smēķēšanas vietas zīme, kā arī citas, ja tās būs nepieciešamas)
Nodarbinātie Objektā arī tiek instruēti ugunsdrošības jomā pēc izstrādātām un darba devēja apstiprinātām ugunsdrošības instrukcijām, par to izdarot atzīmi Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnālā.
Objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām un ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķinu. Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. Ugunsdzēsības aparātus un inventāru uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē ar norādījuma zīmēm. Ugunsdzēsības aparātus novieto ne augstāk par 1,5 metriem no zemes, grīdas.
Ierīkot ugunsdrošības stendu. Ierīkot evakuācijas izejas. Sadzīves telpas nodrošināt ar pulvera ugunsdzēšamajiem aparātiem, kuru dzēstspēja nav mazāka par 34 A 233B. Saskaņā ar aprēķinu ir nepieciešami x gabali. 	Comment by Nikolajs Zaicenko: Norādīt ugunsdzēsības aparātu skaitu
Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri jātīra, jāuztur kārtībā, jātur brīvas. Objekta sakopšana tiks veikta katru dienu, pēc darbu veikšanas. 
Ceļus un piebrauktuves pie objekta un ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietām uztur tā, lai nodrošinātu ugunsdzēsības transportlīdzekļu piekļūšanu.
Pie iebrauktuves Objekta teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietu izvietojuma shēmu. Objektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta LVS 446:2021 prasībām.
Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām. Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. Strupceļos ierīko vismaz 12 × 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties ugunsdzēsības automašīnām.
Ārkārtējas situācijas gadījumos, katram strādājošajam Objektā, ir pienākums parūpēties par savu un tuvumā esošu cilvēku drošību un nekavējoties griezties pie attiecīgā atbildīgā vadītāja un turpmāk rīkoties saskaņā ar viņa norādījumiem un rīcības ārkārtas gadījumos.
Objekts ir aprīkots ar ugunsgrēka izziņošanas ierīci (paraugu skatīt attēlā):
[image: ] Trauksmes taure.
Signāls "Ugunsgrēka trauksme" tiek dots grupās pa vienam garam un diviem īsiem pīkstieniem.
Signāls "Vispārējā trauksme" tiek dots grupās pa vienam garam un trim īsiem pīkstieniem.

VII. Vides aizsardzība būvdarbu laikā
Darbu izpilde jāveic tādā veidā, lai nepiesārņotu vai nebojātu ūdeni, gaisu, augsni un augus. Neveikt nekādas darbības ārpus būvobjekta teritorijas, kuru rezultātā var tikt nodarīta kaitējums apkārtējai videi.  
Darbu veicēji veic visas nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos objektā. 	Darbu veicēji Darbu izpildes gaitā regulāri tīra būvlaukumu no atkritumiem, kas radušies savas darbības rezultātā. Ražošanas atkritumi tiek šķiroti sekojošās frakcijās – metāls, sadzīves atkritumi, būvgruži un bīstamie atkritumi.
Darbu veicēji ir atbildīgi par visu nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu būvniecības kaitīgo ietekmi uz būvlaukuma teritorijai pieguļošajām ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī satiksmes dalībniekiem.
Veicot darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, vispirms izmantojot kolektīvos aizsardzības pasākumus, piemēram, lietojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus un/vai veicot satiksmes ierobežošanu.
Būtiskie vides riski:
· bīstamo, sadzīves un ražošanas (būvgružu) atkritumu veidošanās;
· piesārņoto notekūdeņu veidošanās;
· grunts, gruntsūdens piesārņojums iekārtu bojājumu/avārijas gadījumā;
· troksnis;
· esošo koku saglabāšana.
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā:
· Būvdarbu veicējs pielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās, gar būvmateriālu transportēšanas ceļus.
· Būvdarbu veicējs veic piesardzības pasākumus, kas ierobežo trokšņu, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus
· Neveikt darbus ar paaugstinātu trokšņa līmeni pēc plkst. 20:00. Nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi informēt (rakstiski) blakus dzīvojošos iedzīvotājus par darbiem, kuru rezultātā paaugstinās trokšņa līmenis.
· Būvdarbu veicējs nodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvdarbu veicējs darbus plāno un veic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.
· Būvmateriālu transportēšana: birstošos būvmateriālus un būvgružus Būvdarbu veicējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās, kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.
· Būvgružus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļauju. Būvniecības laikā aizliegts sajaukt būvniecības būvgružus ar sadzīves un bīstamajiem atkritumiem. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3 dienām.
· Būvlaukuma sakārtošana: pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējs sakārto un attīra būvlaukumu no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtoto teritoriju pēc darbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam vai lietotājam.
Atkritumu apsaimniekošana:
Būvgruži un atkritumi objektā tiek apsaimniekoti/izvesti saskaņā ar MK Nr. 113 "Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība", MK Nr. 484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība". Būvgružu pagaidu nokrautnes tiek saskaņotas ar Būvniecības ierosinātāju, un Būvdarbu veicējs organizē to izvešanu. Visas pagaidu nokrautnes publiskajā telpā tiek norobežotas ar necaurspīdīgu nožogojumu vismaz 2 m augstumā.
Būvlaukumā tiek paredzēta dalīta atkritumu savākšana. Bīstamie atkritumi tiks atdalīti no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Būvniecības laikā tiek nodrošinātā savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu) uzskaite un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegta atskaite Būvniecības ierosinātājam, norādot nodoto atkritumu veidu un daudzumu.
Atkritumu apsaimniekošanu Būvdarbu veicējs veic atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un tam pakārtoto Ministru kabineta noteikumu prasībām.
Iesniedzot izpilddokumentāciju par Būvdarbiem Būvdarbu veicējs iesniedz Būvniecības ierosinātājam bīstamo atkritumu, reģistrācijas kartes-pavadzīmes  būvniecības atkritumu uzskaites,  atkritumu pārvadājuma reģistrācijas karte–pavadzīmes pārvadāšanas reģistrācijas kartes, atbilstoši MK Nr. 113 " Atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība "21.06.2011. MK noteikumu Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība" 2. pielikumam un būvniecības atkritumu pārvadāšanas reģistrācijas kartes pavadzīmes atbilstoši 15.04.2014. MK noteikumu Nr.199 "Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība" 2. pielikumam. pielikumu prasībām.
Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.panta 7.daļai Atbilstoši Komersanti, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, kas nav bīstami, Ministru kabineta noteiktajā apjomā un termiņā nodrošina Ministru kabineta noteikumos noteikto būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi vai materiālu reģenerāciju, tai skaitā izmantošanu izrakto tilpju aizpildīšanai.
Augsnes, virszemes un gruntsūdeņu piesārņojuma nepieļaušana:
· Lai izvairītos no augsnes piesārņojuma ar naftas produktiem, eļļām, pirms ielaišanas objektā tiek veikta mobilās tehnikas apskate. Konstatējot eļļas vai degvielas noplūdes, konkrētā tehnikas vienība netiek ielaista objektā. Atļauja iebraukt objektā tiek dota pēc eļļas vai degvielas noplūdes novēršanas.
VIII. Drošības zīmju izmantošana objektā. 
Bīstamās un zīmīgās zonas tiks apzīmētas ar drošības zīmēm. Ar Objektā esošajām drošības zīmēm un bīstamajām zonām var iepazīties arī Brīdinošā plakātā un Ģenerālplānā. Drošības zīmes izveidotas pēc saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. Bīstamās zonas tiks norobežotas ar aizsargnožogojumiem. Zīmju izvietošana tiks veikta saskaņā ar standartu ISO 3864 Grafiskie simboli - Drošības krāsas un drošības zīmes 1.daļa: Dizaina principi drošības zīmēm darba vietās un sabiedriskās vietās. Ugunsdzēsības un glābšanas izeju drošības zīmes saskaņā ar ISO 16069 Grafiskie simboli – Glābšanas palīgizeju (evakuācijas) zīmes – 2003. 
Drošības zīmēm jābūt izstrādātām uz metāla pamatnes, stabili nostiprinātām un tām ir viennozīmīgi jānorāda bīstamo zonu robežas. Objekta teritorijā, jābūt laika apstākļiem un veicamajam darbam atbilstošā apģērbā (bikses vai džinsi, T-krekls ar garām piedurknēm, jaka, vasarā pieļaujamas šorti un T-krekls ar īsām piedurknēm), aizsargapavos ar necaurduramo zoli un purngala aizsardzību (vasarā pieļaujamas zandales ar necaurduramo zoli un purngala aizsardzību), aizsargķiverē (nepieciešamības gadījumā ar siksniņām) un signālvestē (dzeltenā), un nepieciešamības gadījumā jāpielieto arī citi individuālās aizsardzības līdzekļi, kā noteikts MK noteikumos Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 20.08.2002.), ko attēlo uz informatīvā plakāta.
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Attēls.  Brīdinošs plakāts pie būvlaukuma vārtiem un uz būvlaukuma norobežojuma.

BŪVDARBU PĀRBAUDE UN PIEŅEMŠANA

Vispārīgās prasības 
Būvniecības procesa dalībniekiem ir tiesības jebkurā laikā apmeklēt Objektu un darbu izpildes vietas, kurās notiek būvizstrādājumu un iekārtu izgatavošana, ja to izgatavošanu veic individuālā pasūtījuma ietvaros. 
Būvniecības procesa dalībniekiem ir tiesības uzraudzības nolūkos izmantot jebkādu Būvdarbu veicējam piederošu aprīkojumu, būvizstrādājumus un iekārtas pārbaudes vietā, lai veiktu nepieciešamās pārbaudes, mērījumus u.tml., un nepieciešamības gadījumā saņemt Būvdarbu veicēja palīdzību. Veiktās pārbaudes ir jādokumentē un pārbaužu rezultāti ir jāiesniedz Būvniecības ierosinātājam. 
Atbilstības pārbaudes 
Lai noteiktu Būvdarbu veicēja piedāvāto būvizstrādājumu, iekārtu vai Būvdarbu izpildes kvalitātes atbilstību izstrādājumu paraugi, arī katalogi un pārbaužu rezultāti pirms attiecīgo Būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz/jāuzrāda saskaņošanai Būvuzraugam. Pārbaudīto būvizstrādājumu paraugi jāuzglabā līdz Būvdarbu beigām. 
Iekārtu un sistēmu pārbaudes 
Pabeidzot iekārtu un sistēmu montāžu, Būvdarbu veicējam, pieaicinot Būvuzraugu, ir jāveic to pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību Būvprojektam un/vai ražotāja prasībām. Ja normatīvie akti nereglamentē noteiktu pārbaužu metodiku, tad Būvdarbu veicējam sagatavo pārbaužu programmu, kura tiek saskaņota ar Būvuzraugu pirms attiecīgo būvdarbu veikšanas. Būvdarbu veicēja pienākums ir nodrošināt ar visiem pārbaudēm nepieciešamajiem instrumentiem, iekārtām un personālu, un Būvdarbu veicējam ir jāsedz visi izdevumi, kas rodas, veicot noteiktās pārbaudes. Izpildītie darbi tiek akceptēti un pieņemti tikai pēc pilnībā pabeigtu visu iekārtu un sistēmu pārbaudes. Būvdarbu veicējs pēc pārbaužu pabeigšanas sagatavo un iesniedz Būvuzraugam atskaiti, kas satur mērījumus un atzinumu par iekārtu un sistēmu gatavību pieņemšanai ekspluatācijā. Tajā jāietver vadības, regulēšanas, izmēģināšanas u.c. dokumentācija, kas sastādīta montāžas pārbaudēs. 
Nodošanas dokumentācija 
[bookmark: _Hlk81219786]Pabeidzot Būvdarbus, Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jānoformē visa nepieciešamā dokumentācija atbilstoši līguma prasībām. Būvdarbu veicējam, nododot ekspluatācijā iekārtas un sistēmas, jāsagatavo to lietošanas un apkopes Rokasgrāmatas (instrukcijas). 
Rokasgrāmatās jāietver šāda informācija: 
- detalizēts apraksts, kas satur pilnīgas un detalizētas ziņas par iekārtu, tās komplektēšanu, komponentiem un piederumiem, programmu nodrošinājumu u.t.t. 
- sistēmas vai iekārtas darbības īss tehniskais raksturojums, t.sk. cauruļvadu un instrumentu shēmas, blokshēmas un līniju shēmas, ķēžu un kontūru shēmas, cauruļvadu shēmas, datu ieguves sistēmas funkcionālais apraksts u.t.t. 
- lietošanas instrukcijas, kurās secīgi aprakstītas darbības iekārtu ikdienas lietošanai. 
- izmēģināšana un regulēšana, norādot kā tiek veikta pārbaude, kā arī sistēmas vai iekārtu regulēšanas procedūra pirms iedarbināšanas un vēlākā ekspluatācijā, ieskaitot ekspluatācijas atsākšanas kārtību pēc remonta/detaļu nomaiņas vai ekspluatāciju rekomendētās periodiskās pārbaudes laikā. 
- apkopes instrukcijas, atsevišķi izdalot profilaktiskās apkopes, kur jānorāda nepieciešamās periodiskās apskates, to kārtība, kārtējās pārbaudes, kalibrēšana u.tml., remonts un regulēšana, kur jāraksturo apskates, kā arī tādu detaļu noņemšana un nomaiņa, kuras var tikt mainītas un tādu detaļu 
apskate un remonts, kurām nepieciešama kontrole un remonts. 
Nodošanas dokumentācijai jāpievieno visu izbūvēto sistēmu iekārtu ražotāju tehnisko raksturojumu izdrukas un elementu katalogu tehniskie rādītāji un zīmējumi, kā arī jāpievieno visu sistēmu iekārtu un elementu krāsaini vizuāli uzskatāmi materiāli un Rokasgrāmatas. 
Personāla apmācība Objektā 
Pēc iekārtu uzstādīšanas Būvdarbu veicējs nodrošina Būvniecības ierosinātāja norīkotajiem pārstāvjiem 
pilnīgu apmācības kursu par uzstādīto sistēmu ekspluatāciju un uzturēšanu kopumā. 
Apmācība tiek organizēta kā mācīšanās darba vietā un to nodrošina Būvdarbu veicēja personāls, kurš uzstāda iekārtas un nodod tās ekspluatācijā. Lietotāja rokasgrāmatas tiek izmantota par apmācības pamata dokumentu, bet papildus tiek izmantota Būvdarbu veicēja iepriekš sagatavota detalizētākā apmācības programma. 
Iekārtu ekspluatācijas uzsākšanas prasības 
Pirms iekārtas un sistēmu darbības uzsākšanas Objektam ir jābūt iztīrītam vai arī jāveic pasākumi, lai iekārtas un sistēmas tiktu aizsargātas no būvgružu un netīrumu ietekmes. Pirms tas nav veikts, iekārtu un sistēmu izmēģinājumu darbība nav pieļaujama. Iekārtu un sistēmu funkciju pārbaudes, kontroles un ieregulēšanas darbu periodam ir jābūt pietiekoši ilgam, lai varētu veikt ieregulēšanas darbus. 
Vizuāli nevienā mezglu daļā nedrīkst būt redzami būvizstrādājumu atlikumi un putekļi.


PIELIKUMI

1. Darba veikšanas kalendāra grafiks (ar tajā norādīto pieņemto darbietilpību un nodarbināto skaitu), kurš grafiski attēlo veicamos darbus ar to savstarpēju atkarību un kritisko ceļu.
– Sagatavošanas darbi;
– Būvdarbi 1. posma zonā
Pirms darbu uzsākšanas uz vertikāliem pagaidu balstiem tiks pastiprināts esošais pārsegums. Balsti tiks izvietoti 1 m attālumā viena no otra un 20 cm attālumā no sienas, saskaņā ar lapu DOP-2;
Tiks norobežota zona 1. stāvā virs būvdarbu zonas;
Grīdas tiks nosegtas ar plēvi un veikta esošo inženierkomunikācija aizsardzība (plēve, aizsargvairogi);
Esošais apmetums tiks atkalts līdz stiegrām. Pēc situācijas tiks atkalts arī betons virs stiegrojuma;
Tiks veikta esošo stiegru attīrīšana no rūsas ar smilšu strūklu. Veicot attīrīšanu ar smilšu strūklu, telpu durvis tiks hermetizētas ar plēvi no telpas iekšpuses, lai novērstu putekļu izplatību ēkā. Tiks izmantota mitrā smilšu strūkla, lai novērstu mikrodaļiņu izplatīšanos. Dizeļkompresors tiks novietots pie Mazās Smilšu ielas ieejas un norobežots;
Esošās stiegras tiks apstrādātas ar vienkomponenta cementa bāzes stiegrojuma pretkorozijas sastāvu;
Tiks veikta esošo siju atjaunošana ar betona remontjavu;
Sijas un pārsegums tiks mehāniski attīrīts un gruntēts;
Siju apdares darbi tiks veikti saskaņā ar AR sadaļu.
– Būvdarbi 2. posma zonā
Pirms darbu uzsākšanas uz vertikāliem pagaidu balstiem tiks pastiprināts esošais pārsegums. Balsti tiks izvietoti 1 m attālumā viena no otra un 20 cm attālumā no sienas, saskaņā ar lapu DOP-3;
Tiks norobežota zona 1. stāvā virs būvdarbu zonas;
Grīdas tiks nosegtas ar plēvi un veikta esošo inženierkomunikācija aizsardzība (plēve, aizsargvairogi);
Esošais apmetums tiks atkalts līdz stiegrām. Pēc situācijas tiks atkalts arī betons virs stiegrojuma;
Tiks veikta esošo stiegru attīrīšana no rūsas ar smilšu strūklu. Veicot attīrīšanu ar smilšu strūklu telpu durvis tiks hermetizētas ar plēvi no telpas iekšpuses, lai novērstu putekļu izplatību ēkā. Tiks izmantota mitrā smilšu strūkla, lai novērstu mikrodaļiņu izplatīšanos. Dizeļkompresors tiks novietots pie Mazās Smilšu ielas ieejas un norobežots;
Esošās stiegras tiks apstrādātas ar vienkomponenta cementa bāzes stiegrojuma pretkorozijas sastāvu;
Tiks veikta esošo siju atjaunošana ar betona remontjavu;
Sijas un pārsegums tiks mehāniski attīrīts un gruntēts;
Siju apdares darbi tiks veikti saskaņā ar AR sadaļu
– Būvdarbi 3. posmā zonā;
Pirms darbu uzsākšanas uz vertikāliem pagaidu balstiem tiks pastiprināts esošais pārsegums. Balsti tiks izvietoti 1 m attālumā viena no otra un 20 cm attālumā no sienas, saskaņā ar lapu DOP-4; 
Tiks norobežota zona 1. stāvā virs būvdarbu zonas;
Grīdas tiks nosegtas ar plēvi un veikta esošo inženierkomunikācija aizsardzība (plēve, aizsargvairogi);
Tiks veikta esošās betona sijas demontāža saskaņā ar BK sadaļu (demontāžas laikā tiks veikts pārseguma monitorings), būvgruži tiks savākti maisos un izvesti uz uzņēmuma bāzi šķirošanai un utilizēšanai;
Lai ienestu tērauda siju uz pagrabstāvu telpu Nr.008, pirms tam tiks veikta esošo durvju demontāža, saskaņā ar lapu DOP-4;
Tērauda siju montāža un nostiprināšana tiks veikta saskaņā ar BK sadaļu: izkaltas stiprinājuma ligzdas, kurās tiks nostiprinātas tērauda sijas un aizbetonētas ar smalkgraudainu bezrukuma betonu C30/37;
Tērauda konstrukcijas tiks pārklātas ar ugunsdrošo krāsu ražotāja norādītajā biezumā, lai iegūtu uguns aizsardzības klasi REI60.
Esošo stiegru attīrīšana no rūsas ar smilšu strūklu. Veicot attīrīšanu ar smilšu strūklu, telpu durvis nepieciešams hermetizēt ar plēvi no telpas iekšpuses, lai novērstu putekļu izplatību ēkā;
Esošo stiegru apstrādāšana ar vienkomponenta cementa bāzes stiegrojuma pretkorozijas sastāvu;
Pēc būvdarbu pabeigšanas tiks veikta esošo durvju montāžu atpakaļ. Pēc durvju montāžas paredzēta durvju ailas apmetuma atjaunošana un krāsošana tonī, kas ir analogs esošajam sienas tonim
– Objekta sakopšanas darbi.

2. Darba spēka kustības grafiks
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Koku un to saknu sistémas ai pret transporta lidzeKu mehaniskiem
bojajumiem.

Koku stumbru 2.5 m augstuma jaapliek ar déju vairogu.

Vietas, kur ir neizbégama kustiba saglabajamo koku un saknu zona, lai izvairltos no
augsnes sablivé$anas un saknu bojasanas, ir jaatbrivo augsnes virskarta no
akmeniem, janoklaj geotekstils, jauzber Scm smilts iz/idzinosa karta un jauzstada
pagaidu metala vai koka biivas, mitrumizturigas plaksnes.

Péc darbu pabeigSanas atjaunot - nopemt koku pagaidu aizsardzibu
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UZMANIBU! NOTIEK BOVDARBI!
Atra3anas objekta ir bistama.

Uzmanibu! Pacelta krava.

Pirms apmekléSanas iepazities ar Objekta
drosibas noteikumiem!

Objekta apmekl&sanu un iebrauksanu taja
saskanot ar Atbildigo personu!

CRODPp

Uzmanibu! Skérsji.

Uzmanibu! Nelidzens.

Izmantot galvas aizsardzibas lidzek|us!

Bez IAL - aizsargajosajiem apaviem -
Objekta uzturéties aizliegts!

Bez drosibas vestém Objekta uzturéties
aizliegts!




